## Sheet1
2020年“双随机、一公开”抽查情况表
序号 | 项目名称 | 统一社会信用代码 | 检查时间 | 检查结果
1 | 横屿中学 | 11350100003604803F | 2020-07-29 | 项目于2020年5月份开工建设，目前正在桩基施工，开工前相关手续齐全
2 | 福州市东园路道路工程 | 91350100154397194B | 2020-07-29 | 前期工作滞后，敦促项目单位尽快办理开工前相关手续
3 | 雁山路道路工程 | 91350100154397194B | 2020-07-29 | 项目于2020年7月份开工建设，目前正在桥梁桩基施工
4 | 新义序水厂建设工程 | 91350100154381467F | 2020-07-29 | 项目于2016年10月份开工建设，由于交地实际面积小于原选址面积，需变更相关手续。鉴于该项目系“百日攻坚”项目，为保障工程进度，福州市水司边施工边办理相关变更手续，目前正在积极配合办理各项变更手续。
5