## Sheet1
福州市申报2017年省重点项目汇总表
序号 | 项目名称 | 行业 | 项目所在地 | 建设内容及规模 | 建设年限 | 总投资(万元) | 2017年工作目标 |  |  |  | 项目业主(建设、筹建、代建单位) | 责任单位 | 建设阶段 | 建设阶段
[7 empty] | 计划投资(万元) | 进度 | 开工月份 | 建成或部分建成月份
合计：192项 | [5 empty] | 51390937 | 4812382
一、拟列2017年省在建重点项目（118项） | [5 empty] | 34500523 | 4812382
1、2016年省在建重点项目续列（61项） | [5 empty] | 23868514 | 3032400
1 | 福州市江阴工业集中区东部产业区填海造地项目 | 农林水利 | 福清市 | 填海造地1.06万亩，钱塘水闸、东侧海堤2.654公里，南堤3.194公里海堤实施至5.0m高程处 | 2015-2018 | 200000 | 60000 | 一二季度完成剩余的陆域海砂回填量。在土石料有保障的前提下，三四季度完成东堤2.6km以及1#、2#路和临时围堰临时工程 | 无 | 无 | 福州市江阴工业区开发建设有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
2 | 闽侯容益菌业绣球菌生产项目 | 农林水利 | 闽侯县 | 总建筑面积约4万平方米，建设绣球菌工厂化生产厂房17座、绣球菌深加工生产线5条，以及实验、检验、研发综合大楼和员工宿舍等配套设施 | 2014-2017 | 30000 | 3000 | 新建绣球菌工厂化生产厂房1座（四层），一季度建设工程前期的准备工作、图纸的设计、现场的勘察；二季度开始动工建设生产厂房和综合楼；三季度生产设备的采购、安装；第四季度设备的调试和厂房建设的验收 | 无 | 12 | 福建联合建设有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 续列
3 | 闽侯福丰生猪养殖一体化项目 | 农林水利 | 闽侯县 | 总建筑面积约17.4万平方米,主要建设母猪舍、保育育肥猪舍、多层商品猪养殖舍、环保设施等工程，每年新增肉猪出栏数30万头 | 2015-2017 | 51200 | 5000 | 一季度生猪养殖场二期完成母猪舍的设备安装调试，生猪养殖基地三期办理农转用土地审批手续；二季度：生猪养殖场二期部分保育育肥猪舍土建施工，生猪养殖基地三期屠宰加工部分三通一平施工；三季度：生猪养殖场二期部分保育育肥猪舍的土建施工，生猪养殖基地三期猪舍主体设备的安装调试；四季度：生猪养殖基地三期屠宰加工场的主体建设 | 无 | 12 | 福建省福丰农业发展有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 续列
4 | 琅岐雁行江路及环岛路东段 | 交通 | 马尾区 | 雁行江路长7.58公里，按城市主干道标准建设，双向六车道；环岛路东段长6.15公里，按城市主干道标准建设，双向六车道 | 2015-2018 | 184000 | 30000 | 雁行江路：一季度软基处理和桥梁桩基施工；二季度陆基填筑；三季度桥梁下部构造施工，陆基管线施工；第四季度桥梁上部构造施工，完成全线路基、雨污水、给水、电力通信等 环岛路东段：一季度桥梁上部构造施工；二季度路面绿化交安工程；三季度基本完成道路建设。 | 无 | 无 | 福州市琅岐路桥建设有限公司 | 马尾区 | 在建 | 续列
5 | 县道112线铁岭至关中段公路提级改造工程 | 交通 | 闽侯县 | 全长9.27公里，双向4车道，设计时速40公里 | 2017-2019 | 58400 | 14000 | 一季度完成施工、监理招标；二季度完成建设工程规划许可证、施工许可批复；三季度路基完成5﹪。四季度路基完成20﹪，管网完成10﹪ | 8 | 无 | 闽侯县路桥建设公司 | 闽侯县 | 在建 | 续列
6 | 国道104线连江至晋安段改线工程 | 交通 | 跨县区 | 全长32.968公里，一级公路,双向六车道，设计时速80公里 | 2015-2018 | 491000 | 100000 | 路基工程累计完成60%，桥梁工程累计完成60%，隧道工程累计完成60%。 | 无 | 无 | 福州海峡建设发展有限责任公司 | 市交通委 | 在建 | 续列
7 | 福州港江阴港区8#、9#泊位工程 | 交通 | 福清市 | 建设1个5万吨级和1个7万吨级集装箱泊位，设计年通过能力为90万TEU。港区纵深1000米，陆域宽度648米 | 2015-2018 | 160000 | 20000 | 陆域回填砂完成、塑料排水板施工完成、沉箱预制和安装完成、西围堤完成、东护岸完成。 | 无 | 无 | 福建融港码头发展有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
8 | 福州壁头作业区11#泊位 | 交通 | 福清市 | 建设1个5万吨级液体化工码头、4个3千吨级小码头（11-1#~11-4#泊位）和总库容为55万立方米的大型液体化工库区 | 2012-2017 | 92300 | 5000 | 争取一季度达到试运行条件 | 无 | 12 | 福建闽海能源有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
9 | 福清滨海大道（国省干线纵一线） | 交通 | 福清市 | 全长114.8公里（含新建连接线5.2公里），其中利用旧路14.8公里，新建里程100公里，设计时速60公里 | 2014-2018 | 707900 | 85100 | 第一季度元洪区纵四路至东阁农场段(A段)完成路基100%，桥梁65%，路面2%；城头山下至元洪区纵四路段(B段)完成路基40%，桥梁10%；东阁农场至三山沁前段(龙田段)、沁前至南倪温泉大道段(温泉大道段)完成路基施工5%；江阴莆头至江涵大桥段(江阴段)完成路基15%；三山沁前至三山泽岐段计划完成施工图设计及批复。 第二季度A段累计完成桥梁80%，路面10%；B段累计完成路基60%，桥梁40%，路面2%；龙田段、温泉大道段累计完成路基施工15%，桥梁施工5%；江阴段累计完成路基30%，桥梁5%；三山沁前至三山泽岐段完成预算财审、施工招投标。 第三季度A段累计完成桥梁90%，路面35%；B段累计完成路基80%，桥梁75%，路面10%；龙田段、温泉大道段累计完成路基施工35%，桥梁施工15%；；江阴段累计完成路基45%，桥梁15%；三山沁前至三山泽岐段施工进场动建。 第四季度A段竣工验收；B段累计完成路基90%，桥梁90%，路面35%；龙田段、温泉大道段累计完成路基施工55%，桥梁施工35%；江阴段累计完成路基60%，桥梁35%，路面10%；三山沁前至三山泽岐段完成路基施工10% | 无 | 无 | 福清市交通建设投资有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
10 | 福州壁头作业区12#泊位 | 交通 | 福清市 | 新建1个5万吨级液体化工泊位（同时兼靠2艘5000GT液化石油气船舶），以及3千吨级泊位4个，并建设400万吨/年丙烯丙烷低温罐区，同步建设相关的配套设施，设计年通过能力195万吨 | 2013-2018 | 375600 | 20000 | 计划上半年完成码头试运行手续及罐区公用配套工程的相关验收手续，并拟于下半年将罐区一期工程建设完成并投入使用。 | 无 | 6 | 福州中江化工码头有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
11 | 福州牛头湾作业区12#、13#泊位 | 交通 | 长乐市 | 建设2个7万吨级（水工结构15万吨）重力式通用泊位，以及相关配套辅助设施 | 2014-2018 | 161000 | 50000 | 一季度12#泊位后方棱体回填，12#泊位胸墙施工。二季度完成剩余7个沉箱安装，12#泊位后方棱体回填，12#泊位胸墙施工，13#泊位后方棱体回填。三季度完成12#泊位主体工程，13#泊位后方棱体回填，完成后方陆域回填。四季度完成13#泊位主体工程，完成12#、13#泊位围堤填筑工程。 | 无 | 无 | 福州牛头湾码头有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
12 | 福清通用航空产业园 | 交通 | 福清市 | 建设通用航空机场，航空研发生产制造厂房，航空营运中心、航空维修站、航空培训中心和配套设施 | 2015-2018 | 400000 | 30000 | 1季度启动工程建设相关手续办理和前期准备工作，预计2018年底前完成如员工宿舍、飞机展示区等工程建设；采购无人机等相关设备，持续推进无人机培训工作。4季度完成飞机交付中心建设工作；进行飞机维修、检修、大修、检测等与CCAR145部规定的相关工作，并进行相关设备的采购，推进无人机大项目计划，为无人机项目建设做好前期准备工作。 | 无 | 无 | 福建通航航空产业有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
13 | 福州元洪投资区集中供热项目 | 能源 | 福清市 | 5×130吨/时高温高压CFB锅炉+3×2万千瓦背压汽轮发电机组，替代元洪投资区分散、污染大的小锅炉，实现集中供热、节能减排 | 2015-2017 | 52763 | 11000 | 一季度完善供热管网设施；完善主体生产设施的辅助配套；二季到年底度完成厂区道路建设；完善配套项目的生产办公设施；三季度至四季度按元洪区新增企业的用热需求，开展项目二期的开工准备。 | 无 | 无 | 福州和特新能源有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
14 | 大唐新能源闽侯风电场 | 能源 | 闽侯县 | 青林风电场装机容量4.8万千瓦，青圃岭风电场装机容量4.8万千瓦 | 2015-2017 | 85480 | 20000 | 一季度青林风电场完成全部风力发电机组建设，并网发电；青圃岭风电场办理开工前所需手续；二季度青圃岭风电场基础开挖30%；三季度青圃岭风电场基础开挖90%，风机吊装完成10%；四季度青圃岭风电场基础开挖。 | 无 | 12 | 大唐（福州）新能源有限公司 |  | 在建 | 续列
15 | 福州城市轨道交通1号线（二期） | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 1号线起于象峰站，终于三江口站，正线线路总长约29.5公里，全部采用地下线，共设25座车站，其中一期工程长24.62公里，共21座车站，二期工程长4.9公里，共4座车站 | 2011-2020 | 3677800 | 30000 | 2017年1月20日地铁1号线（一期）实现全线通车试运营。 二期：一季度完成主体结构10%，地连墙50%，区间隧道200米；二季度完成主体结构25%，区间隧道完成720米，完成地连墙75%，槽壁加固80%；三季度完成主体结构40%，区间隧道完成25%，完成地连墙100%，槽壁加固100%；四季度完成主体结构60%，区间隧道完成35%，完成安平站附属结构土石方。 | 无 | 1 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 地铁公司 | 在建 | 续列
16 | 福州城市轨道交通2号线 | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 线路全长29.29公里，起于苏洋站，终止于鼓山站，共设车站22座 | 2015-2020 | 1962200 | 350000 | 一季度4个车站主体完工，10个区间盾构在掘进，桔洪区间洞通，苏沙矿山施工。二季度4个车站、厚桔区间中间风井主体完工，完成20个风亭，12个区间盾构在掘进，沙上、上金、金祥、紫五区间洞通。三季度6个车站、下院出入段线主体完工，13个区间盾构在掘进，金金、西宁区间洞通。四季度5个车站主体完工，13个区间盾构在掘进，苏沙、金福、福董、厚桔、祥宁、水紫、五前、上鼓、鼓洋（左线）区间洞通。 | 无 | 无 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 地铁公司 | 在建 | 续列
17 | 乌龙江大道（上街段）工程 | 城乡建设与生态环保 | 闽侯县 | 采用堤路结合，完善闭合大学城防洪堤7公里，双向六车道；在洪塘大桥和橘园洲大桥各建设一座互通立交 | 2016-2020 | 180000 | 20000 | 一季度橘园洲互通工程桩基工程基本完成；二季度堤防工程设计完成，完成洪塘互通工程招标工作；三季度洪塘互通工程动工建设；四季度堤防和道路主线工程动建准备工作 | 无 | 无 | 闽侯县乌龙江大道（上街段）项目建设指挥部 | 闽侯县 | 在建 | 续列
18 | 永泰城区三环路 | 城乡建设与生态环保 | 永泰县 | 总长约32.567公里，起点永泰建专学校、上楼、鱼溪、省道S203、清凉工业园、寨仑、巫洋隧道、蒲边、台口工业园、台口、大樟溪、永泰东互通、南江滨路、福永高速、穴利、南环西路、X182县道、项目终点与起点重合;其中，7座隧道长9.77公里 | 2014-2020 | 205237 | 25000 | 完成中海创园区段、中海创至南江滨段、南江滨至火车站段、站前段、老虎斜隧道等工程。 | 无 | 无 | 永泰县住建局 | 永泰县 | 在建 | 续列
19 | 福州马尾大桥 | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 全长约6.145公里，主桥长1.825公里，南岸接线长1.82公里，北岸接线长2.5公里 | 2014-2018 | 352900 | 70000 | 第一季度完成桩基456根，承台89个，墩身89个，箱梁40跨；第二季度完成桩基788根，承台177个，墩身176个，箱梁90跨；第三季度完成桩基1077根，承台262个，墩身251个，箱梁159跨；第四季度主桥贯通，北接线基本完成建设，完成桩基1077根，承台342个，墩身351个，箱梁269跨。 | 无 | 无 | 福州市城乡建设发展总公司 | 市建委 | 在建 | 续列
20 | 福州左海-金牛山城市森林步道建设工程 | 城乡建设与生态环保 | 鼓楼区 | 钢结构主轴线6267米，登山步道8200米，车行道3000米及山地公园、桥梁等配套设施 | 2015-2017 | 60000 | 10500 | 一季度完成88米桥；二季度完成空军房管局改线段；四季度全部完成 | 无 | 12 | 福州市鼓楼区建设投资管理中心 | 鼓楼区 | 在建 | 续列
21 | 台江万宝商圈地下空间人防工程 | 城乡建设与生态环保 | 台江区 | 总建筑面积19.5万平方米，建设平战结合的商业设施 | 2014-2017 | 220000 | 120000 | 一、二、三季度进行机电安装及装修工程，力争第四季度竣工 | 无 | 12 | 福建中防联博投资发展有限公司 | 台江区 | 在建 | 续列
22 | 闽清梅溪新区基础设施建设项目 | 城乡建设与生态环保 | 闽清县 | 建设公共事业、新建安置房等工程（建设闽江下游闽清段防洪排涝工程10.2公里；配套路网、安置房及相关公用设施 | 2011-2020 | 295000 | 36000 | 一季度科技馆动建、学校、医院、游泳馆完成一层主体，二期景观工程动建；二季度一期路网市政工程主干路二、支路五竣工，学校、医院、游泳馆完成二层主体；三季度梅溪新城66大道至横五路段道路改建工程全面完工，二期景观竣工；四季度两校一场一中心项目完成单体验收，医疗项目、游泳馆、科技馆项目完成主体工程。二期路网路基工程土石方工程竣工 | 无 | 12 | 闽清县城市建设投资有限公司 | 闽清县 | 在建 | 续列
23 | 闽清东桥产业新城基础设施建设项目 | 城乡建设与生态环保 | 闽清县 | 建设新城与高速公路的连接线6.5公里，日处理100吨垃圾处理厂一座，日处理1200吨污水处理厂一座， 三级客运站及安置房等工程 | 2013-2018 | 60000 | 7000 | 第一季度：完成新旧123县道连接线选址方案设计，完成11万伏变电站选址工作，完成表业园区道路规划四、九路设计方案及前期准备工作；第二季度：确定新旧123县道连接线选址方案并完成红线确定工作，完成11万伏变电站设计工作，完成表业园区道路规划四、九路建设工程50%；第三季度：完成新旧123县道连接线设计及用地报批材料上报省国土厅网络审查并推进红线范围征地工作，完成11万伏变电站用地报批工作，全面完成表业园区道路规划四、九路建设工程；第四季度：完成新旧123县道连接线设计用地报批、征收工作，并动建，完成11万伏变电站用地征收工作 | 无 | 无 | 福建东桥万国钟表城有限公司 | 闽清县 | 在建 | 续列
24 | 福州第8.5代新型半导体显示器件生产线项目 | 工业 | 福清市 | 建设全球先进的G8.5液晶面板生产项目，总建筑面积98万平方米，年产144万片玻璃基板，生产55”及以下的TFT-TCD显示屏和模组等产品 | 2015-2018 | 3000000 | 720000 | 一季度产品点亮；二季度投产；三季度良率达标 | 无 | 6 | 福州京东方光电科技有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
25 | 连江申远聚酰胺一体化项目 | 工业 | 连江县 | 总建筑面积120.44万平方米，建设年产40万吨聚酰胺一体化生产线，以及可门作业区下屿1-4号泊位工程（液体、固体和化工泊位各2个） | 2014-2019 | 911137 | 120000 | 一、二季度己内酰胺、环己酮、发烟硫酸装置及公用工程等建成试投产；三、四季度聚合装置施工及部分安装 | 无 | 12 | 福建申远新材料有限公司 | 连江县 | 在建 | 续列
26 | 福州液空煤气化项目 | 工业 | 连江县 | 建设规模为合成氨30万吨/年、制氢7.5万标立方米/时 | 2014-2017 | 260000 | 60000 | 一季度完成预试车工作；上半年试车并投产 | 无 | 8 | 液化空气（中国）投资有限公司 | 连江县 | 在建 | 续列
27 | 福清江阴聚丙烯项目 | 工业 | 福清市 | 中江石化、中景石化：总建筑面积14万平米，年产均聚聚丙烯70万吨；美得石化：总建筑面积7万平方米，年产聚合级丙烯70万吨 | 2011-2017 | 579500 | 20000 | 中江石化35万吨/年聚丙烯项目预计上半年投产；美得石化年产66万吨丙烷脱氢项目继续开展土建施工及部分设备的安装，预计下半年投产 | 无 | 6 | 福建中景石化有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
28 | 福清坤彩珠光材料项目 | 工业 | 福清市 | 总建筑面积约20万平方米，建设15条珠光材料生产线,年产3万吨珠光材料 | 2015-2018 | 125000 | 10000 | 一季度完成厂区全部绿化和道路建设工作以及生产配套设施建设的完善工作；二季度完成珠光煅烧和包装设备及工艺改造等完善工作；三季度完成粗分和精分设备和工艺改造等完善工作；四季度完成水解车间设备和工艺改造等完善工作 | 无 | 12 | 福建坤彩材料科技有限责任公司 | 福清市 | 在建 | 续列
29 | 闽侯新能源汽车碳纤维车身部件生产工艺及生产线装备产业化项目 | 工业 | 闽侯县 | 总建筑面积约3.63万平方米。建设10条新能源汽车碳纤维车身部件的生产工艺技术及生产线装备 | 2016-2017 | 39590 | 5000 | 一季度完成新能源汽车碳纤维车身部件的生产工艺设备采购；二季度开始设备安装与调试工作；三季度完成设备安装调试；四季度试生产并组织项目验收 | 无 | 12 | 福建海源自动化机械股份有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 续列
30 | 长乐博那德科技园低碳建筑生产一体化项目 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积14.96万平方米，年产80万吨钢结构、1000万平方米防火小金刚板材 | 2014-2018 | 260000 | 100000 | 一至三季度建设并完成厂房主体；四季度设备选型安装、调试。 | 无 | 无 | 福建博那德科技园开发有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
31 | 闽侯祥鑫铝业特种铝材扩建项目 | 工业 | 闽侯县 | 扩建厂房6.62万平方米，分两期完成，一期扩建建设熔铸车间、挤压车间、锻造车间、辅助生产及公用设施等，形成年产20000吨交通运输用新型高强、高韧、耐腐蚀铝合金材料的生产能力；二期建设新增18MN双动正向挤压生产线，40MN快锻机、80MN模锻机及加热炉组等配套设备及设备基础 | 2014-2017 | 80722 | 8000 | 一季度车间、设备基础收尾；二季度完成设备调试；三季度进行试投产；四季度竣工投入生产 | 无 | 12 | 福建祥鑫股份有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 续列
32 | 长乐吴航不锈钢生产项目 | 工业 | 长乐市 | 总建筑13.2万平方米，年产不锈钢拉丝线材20万吨 | 2013-2019 | 688000 | 90000 | 一季度拉丝项目土地平整，技改项目炼钢北区设备安装；二季度技改项目炼钢北区投产，拉丝项目土地平整；三季度拉丝项目土地平整；四季度拉丝项目厂房开始动建 | 无 | 6 | 福建吴航不锈钢制品有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
33 | 福州福建泰铭新世纪彩色不锈钢宽板（氧化着色项目）及配套码头项目 | 工业 | 长乐市 | 不锈钢卷板固溶热处理加工项目:总建筑面积36.6万平方米,建设年加工100万吨不锈钢卷板固溶热处理加工生产线及配套设施；彩色不锈钢宽板（氧化着色项目）及配套码头项目:总建筑面积15万平方米，建设年加工100万吨彩色不锈钢宽板(氧化着色)生产线、5千吨级码头泊位1个及2万吨级码头泊位两个 | 2014-2020 | 447800 | 50000 | 固溶热处理加工项目一至四季度山体开挖，争取开始基础施工；氧化着色项目一至三季度争取完成坟墓搬迁、交地等前期工作，四季度山体开挖 | 无 | 无 | 福建省泰铭新世纪科技有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
34 | 罗源喷墨薄型高档墙地砖生产项目 | 工业 | 罗源县 | 总建筑面积为33.5万平方米,建设年产3861万平方米墙地砖厂房及配套设施 | 2015-2018 | 84400 | 10000 | 启动二期4条年产2200万平方高档墙地砖生产线；一季度土建设备基础，二至四季度厂房建设及部分设备采购。 | 无 | 无 | 福建德胜新建材有限公司 | 罗源县 | 在建 | 续列
35 | 福清鸿生建材生产项目 | 工业 | 福清市 | 元洪投资区：年产1000万米PHC管桩及100万方泥凝土；出口加工区：年产1000万米PHC管桩 | 2012-2017 | 146000 | 10000 | 二期项目进度：一季度完成基础建设，二季度完成厂房等生产配套设施三通一平，三、四季度完成设备安装调试 | 无 | 12 | 福建鸿生建材发展有限公司、福州市鸿生建材有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
36 | 长乐金强建材生产项目 | 工业 | 长乐市 | 一期扩建总建筑面积8.5万平方米，建设复合墙板、轻钢房屋生产设施及配套。二期总建筑面积28.7万平方米，年产520万平方米硅酸盐纤维保温板、1500万平方米复合墙板、200万平方米装饰板材；三期总建筑面积10万平方米，建设低碳建筑生产一体化工程 | 2013-2018 | 300000 | 30000 | 一、二季度完成场地三通一平、三期厂房建设；三、四季度二、三期厂房建设，力争三期年底投产。 | 无 | 无 | 金强（福建）建材科技股份有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
37 | 福清天使日用品生产项目 | 工业 | 福清市 | 建筑面积17.2万平方米，分三期建设，其中一期建设面积11.3万平方米，二期建设面积6.4万平方米，三期建筑面积10万平方米，主要建设生产卫生用品厂房及配套设施 | 2014-2017 | 45000 | 10000 | 一季度完成1#办公楼主体工程；二季度完成2#宿舍楼主体工程；三季度完成2#厂房主体工程；四季度完成2#3#6#仓库主体工程。 | 无 | 12 | 爹地宝贝股份有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
38 | 福清宇邦纺织生产项目 | 工业 | 福清市 | 总建筑面积29.5万平方米，年产高档针纺品4.3万吨，阻燃、抗静电等多功能性染整后整理面料6万吨 | 2014-2017 | 216200 | 20000 | 一季度织造厂正式投入生产，二季度2#染色车间竣工验收并投入生产，三季15#宿舍楼开始审批工程规划许可证及施工许可证，四季度15#宿舍楼开始动工建设. | 无 | 10 | 福建宇邦纺织科技有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
39 | 长乐山力熔体直纺项目 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积80万平方米，建设年产60万吨差别化涤纶纤维生产设施及配套 | 2013-2017 | 260000 | 30000 | 一季度完成厂房建设，二、三季度设备安装调试，四季度全面投产。 | 无 | 12 | 福建省长乐市山力化纤有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
40 | 福清经纬差别化涤纶纤维项目 | 工业 | 福清市 | 建设20万吨直接纺涤纶长丝车间、加弹车间和20万吨直接纺涤纶短丝车间及辅助工程、公用设施等；直接纺涤纶长丝装置共配置8条半消光POY生产线和8条半消光FDY生产线；直接纺涤纶短丝装置配置3条200吨/天生产线 | 2012-2017 | 580000 | 20000 | 一、二季度20万吨差别化涤纶长丝项目设备安装阶段；三季度20万吨差别化涤纶长丝项目设备调试与试运行阶段；四季度工况稳定 | 无 | 10 | 福建经纬新纤科技实业有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
41 | 闽清白金工业园区基础设施建设项目 | 工业 | 闽清县 | 完成工业园区的“三通一平”、防洪设施及污水处理设施等；完成白金连接线池埔至宝新125县道15.6公里道路改线等工程 | 2013-2022 | 266000 | 8500 | 田中安置楼房一期第一季度完成外墙装饰；第二季度完成室内装修并竣工验收。完成污水处理厂厂外管网一期2阶段第一季度完成五峰桥至梅板桥头段主干管、池埔口至污水厂段管网建设；第二季度完成金沙农博士至攸太口段管网、霞溪口至支路1段管网建设；第三季度进行竣工验收。田中安置楼房二期第一季度完成施工图设计及预算；第二季度完成预算审核及工程招标；第三季度基础施工，第四季度基础完工并进行1幢单体主体结构施工。黄石片区土石方平整第一季度完成施工图设计及预算；第二季度完成预算审核及工程招标；第三季度基础施工，第四季度基础完工并进行竣工验收。富贵永昌地块土石方平整第一季度完成施工图设计及预算；第二季度完成预算审核及工程招标；第三季度基础施工，第四季度基础完工并进行竣工验收。 | 无 | 无 | 白金工业园区开发建设有限公司 | 闽清县 | 在建 | 续列
42 | 中建（福建）绿色产业园基础设施建设项目 | 工业 | 闽清县 | 建设园区路网、日处理1万吨污水处理厂一座、三级客运站一座、安置房及水、电、气等配套设施 | 2014-2022 | 200000 | 7000 | 完成海云路二期工程量70%,第一季度完成工程量10%，第二季度完成工程量20%，第三季度完成工程量20%，第四季度完成工程量20%。完成横五线云龙绿色产业园支路建设工程量30%，第二季度完成工程量10%，第三季度完成工程量10%，第四季度完成工程量10%，产业园二期200亩项目入驻，完成项目“三通一平”工程建设，第二季度完成工程量30%，第三季度完成工程量30%，第四季度完成工程量40%。 | 无 | 12 | 中建海峡建设发展有限公司、闽清城市投资公司 | 闽清县 | 在建 | 续列
43 | 闽台（福州）蓝色经济产业园基础设施建设项目 | 工业 | 福清市 | 建设蓝色大道、滨海大道改扩建、江华大道及接线、蓝色大道改河及绿化工程、湖滨大道（二横）、闽台大道（二纵）、海洋大道（三纵）、港头入园道路、江华大道东延伸段、江镜至港头段围海路堤工程等园区道路53.35公里；园区河道整治一期工程10公里；园区填方（一期）工程；包括园区安置房（一期）工程和园区海洋生物研发中心；海洋国际大酒店；日处理能力5万吨污水厂1座；日供水5万吨水厂1座；22万伏变电站1座 | 2012-2018 | 780000 | 41300 | 一季度污水厂一期工程启动建设；二季度启动湖滨大道、闽台大道建设；三季度完成研发中心一期第一批项目建设；四季度完成污水厂建设，湖滨大道、闽台大道进场施工。 | 无 | 无 | 闽台（福州）蓝色经济产业园投资开发有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
44 | 福州台商投资区扩区松山片区基础设施建设项目 | 工业 | 罗源县 | 建设松山片区防洪堤11公里；小获路网工程4.67公里，松岐中路（含松山一路）5.54公里，通屿路4.24公里，松山路3.8公里，启动基地产业研发与展示中心总建设面积116.7万平方米等基础配套设施项目及松山片区场地平整等 | 2014-2018 | 300000 | 50000 | 一季度完成滨江路（一期）管线综合1.5公里，B片区滞洪区驳岸基础处理0.6公里，罗源湾大小获片防洪排涝工程（小获片）防洪堤堤身填筑完成并验收、闸站主体结构完成，松山片区填海工程完成10%，罗源湾大小获片防洪排涝工程（大获片）动建； 二季度完成滨江路（一期）路面结构层施工，B片区滞洪区驳岸基础处理0.6公里、驳岸施工0.6公里，罗源湾大小获片防洪排涝工程闸站设备安装、调试，松山片区填海工程完成10%，罗源湾大小获片防洪排涝工程（大获片）堤基处理完成2公里； 三季度完成滨江路（一期）绿化、标志标线等附属工程完成、竣工交付使用，B片区滞洪区驳岸施工0.6公里、竣工交付使用，罗源湾大小获片防洪排涝工程闸站试运行、竣工交付使用，松山片区填海工程完成10%，罗源湾大小获片防洪排涝工程（大获片）堤基处理完成2公里，松岐中路(松岐桥梁)动建，A片区河道水系和滞洪区工程动建； 四季度完成松山片区填海工程完成20%，罗源湾大小获片防洪排涝工程（大获片）堤身填筑2公里、闸站基础，松岐中路跨大小溪桥梁基础完成，A片区河道水系和滞洪区工程河道、驳岸基础开挖并处理30%。 | 无 | 无 | 福州台商投资区开发建设有限公司 | 台商投资区 | 在建 | 续列
45 | 马尾汉吉斯冷链枢纽暨跨境电商项目 | 服务业 | 马尾区 | 总建筑面积16.8万平方米，新建2座冷库及生产车间、辅助设施等，购置生产、加工设备，年加工水产品8万吨、果蔬7万吨，冷藏水产品、果蔬15万吨 | 2016-2018 | 78000 | 3000 | 一季度进行地下部分土方工程；二季度开始上部施工；三季度完成主体工程10%；四季度完成主体工程30% | 无 | 无 | 福建汉吉斯冷链物流有限公司 | 马尾区 | 在建 | 续列
46 | 马尾太古（科乐通）冷链物流项目 | 服务业 | 马尾区 | 总建筑面积21万平方米.新建低温冷库、恒温冷库、电子商务、加工车间、配送车间等设施 | 2016-2018 | 150000 | 2000 | 一季度场地清理及道路平整；二、三季度进行桩基工程；四季度桩基完成80% | 无 | 无 | 福建省科乐通冷链物流有限公司 | 马尾区 | 在建 | 续列
47 | 福州普洛斯连江物流园项目 | 服务业 | 连江县 | 总建筑面积为10.4万平方米，建设现代化立体仓库、商贸结算服务基地用房、配套资源外包基地用房等 | 2014-2018 | 45000 | 10000 | 一季度完成1#、2#、3#厂房及办公楼基础孔桩建设；二季度完成孔桩静载检测、动测及桩基垫层和基础渠建设；三季度完成厂房钢结构全梁安装及办公楼三层建设；四季度完成厂房及钢结构版安装及办公楼四层建设 | 无 | 无 | 普洛斯（连江）仓储有限公司 | 连江县 | 在建 | 续列
48 | 永泰商贸物流园区项目 | 服务业 | 永泰县 | 建设旅游土特产市场、小商品市场、建材市场、家具市场、仓库、电子商务、企业总部基地等及停车场等配套设施 | 2016-2019 | 100000 | 25000 | 建设33层住宅楼8栋；30层住宅楼6栋；复式多层住宅24户，3层幼儿园1栋等园区生活配套设施。 | 无 | 无 | 福建润诚实业有限公司 | 永泰县 | 在建 | 续列
49 | 长乐恒兴南方水产品加工交易中心项目 | 服务业 | 长乐市 | 总建筑面积135万平方米，建设农副产品加工车间、制冰厂、冷库、农副产品冷链物流配送区、交易区、商务服务与生活区等 | 2014-2018 | 420000 | 10000 | 一至三季度填海造地，四季度主体工程动工 | 无 | 无 | 福建恒兴南方水产品加工交易中心、福建珊瑚食品有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
50 | 闽侯东南建材城项目 | 服务业 | 闽侯县 | 总建筑面积41万平米；主要建设陶瓷卫浴、五金水暖、装饰木业等业态的建材专业批发市场，配套建设仓储物流、集中商场、市场展厅、电子商务、企业及行业商会总部基地以及生活配套区 | 2014-2018 | 150000 | 40000 | 一季度五金机电区消防、环保竣工验收完成，餐饮休闲区主体结构封顶，酒店会展、写字楼办公区基础完成；二季度餐饮休闲区总体绿化、景观和道路施工完成，酒店会展、写字楼办公区块主体施工；三季度餐饮休闲区竣工验收完成，酒店会展、写字楼办公区主体封顶；四季度酒店会展、写字楼办公区主体施工，总体绿化、景观和道路完成 | 无 | 12 | 福建吴钢建材市场开发有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 续列
51 | 福清江阴国际汽车城项目 | 服务业 | 福清市 | 总建筑面积120万平方米，建设进口汽车贸易交易综合经营示范区、第三方物流功能区、汽车行政服务中心、汽车主题酒店、二手车交易市场、进口改装车文化俱乐部、进口汽车配件及美容交易市场8个功能区 | 2014-2018 | 146595 | 20000 | 一季度完成4#、6#地块建筑的20%；二季度完成4#、6#地块建筑的40%；三季度完成4#、6#地块建筑的70%；四季度完成4#、6#地块全部建筑 | 无 | 12 | 福建江阴港银河国际汽车园有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
52 | 长乐中天恒基商务中心项目 | 服务业 | 长乐市 | 总建筑面积约20万平方米，建设集电子商务、总部大楼、商务展示、交易中心、餐饮、会议于一体的商务中心及配套设施 | 2015-2018 | 153500 | 65000 | 主体工程施工 | 无 | 无 | 福建省中天恒基置业有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
53 | 长乐莱法州文化商业中心项目 | 服务业 | 长乐市 | 总建筑面积13万㎡,建设5座3F-4F的商业建筑和2座22F的商务办公楼及相关配套服务设施 | 2015-2017 | 35500 | 13000 | 主体工程施工 | 无 | 无 | 福建美茵开发有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
54 | 晋安桂湖生态温泉项目 | 服务业 | 晋安区 | 主要建设温泉博览园、温泉酒店、温泉旅游商务服务中心、温泉疗养中心、桂湖养老中心及附属配套设施等 | 2013-2018 | 800000 | 40000 | 自来水厂、公交场站投入使用，疗养度假及综合配套交付，养生度假中心部分交付 | 无 | 无 | 福建融汇置业有限公司 | 晋安区 | 在建 | 续列
55 | 闽侯八闽文化旅游项目 | 服务业 | 闽侯县 | 总建筑面积80万平方米，建设文化旅游商业街及广场、衙门、城隍庙、门楼、牌坊、古民居、戏楼等附属配套设施 | 2014-2019 | 500000 | 100000 | 一季度城门楼墙体砌筑施工，酒店区域1、2、3、6#楼主体结构封顶；二季度城门楼外立面装饰施工，酒店区域1、2、3、6#楼外墙装饰施工；三季度城门楼外立面装饰施工基本完成，南北广场施工完成30%，酒店区域1、2、3、6#楼外墙装饰施工完成70%，5#楼砌体施工完成；四季度城门楼内装饰施工基本完成，南北广场施工完成，酒店区域外墙装饰施工完成 | 无 | 无 | 福建同元龙旺文化古镇旅游开发有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 续列
56 | 连江贵安新天地二期公共配套项目 | 服务业 | 连江县 | 建设青少年儿童体育中心、儿童嬉戏世界、青少年益智活动区、极地馆、群众体育运动公园、温泉旅游设施、潘溪医院、夕阳红养老村、地震灾害村搬迁安置小区以及相关配套设施 | 2014-2017 | 200000 | 70000 | 一、二季度完成石佛山森林公园土地征迁、施工招标、入口广场及登山栈道建设，进行地震灾害搬迁安置小区主体建设；三季度完成石佛山森林公园观景台及园林景观建设，地震灾害搬迁安置小区竣工扫尾；四季度完成石佛山森林公园名人亭及湖体工程建设 | 无 | 12 | 福建欢乐天地置业有限责任公司 | 连江县 | 在建 | 续列
57 | 福清东壁岛滨海旅游度假区项目 | 服务业 | 福清市 | 总建筑面积20.77万平方米，建设渔人码头商业区、酒店等旅游度假服务区旅游休闲文化片区、海水温泉SPA会所、游客中心、黄官岛游艇俱乐部、游艇码头和游艇泊位、九使山文化公园、酒店、滨海浴场、商业渔人码头、海底水族馆等 | 2012-2017 | 125000 | 20000 | 1.“印象东壁”影视城一季度完成基础设施建设，二季度完成主体建设，三季度完成内外装修，10月份投入使用。 2.温泉酒店一季度完成外立面装修，二季度完成一、二、三层装修，三季度完成四、五、六层装修，10月份投入使用。 3.山利村民俗馆一季度完成基础设施建设，二季度完成主体建设，三季度完成内外装修，10月份投入使用。4.山利村余水知欢民宿和乡村景观配套一季度完成余水知欢民宿的外主面改造，二季度完成余水知观民宿内部改造，三季度完成乡村游景观配套，10月份投入使用 | 无 | 10 | 福建省龙昇旅游开发集团有限公司 | 福清市 | 在建 | 续列
58 | 福州软件园闽侯分园中科项目 | 服务业 | 闽侯县 | 总建筑面积约32万平方米，主要建设以大数据为核心的产业园区及相关配套设施 | 2015-2018 | 150000 | 35000 | 一季度2#楼主体封顶，裙楼主体封顶，9#楼地下室正负0.00施工；二季度2#楼主楼落架完成30%，裙楼落架完成50%，9#主楼主体施工至9层，裙楼施工至二层；三季度2#楼主楼落架完成60%，裙楼落架完成，9#楼主楼主体施工至18层，裙楼封顶；四季度2#楼主楼落架完成，裙楼幕墙施工完成，9#楼主楼封顶，裙楼落架完成10% | 无 | 无 | 中科（福州）数据产业园发展有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 续列
59 | 数字福建(长乐)产业园项目 | 服务业 | 长乐市 | 规划建设云计算、大数据、物联网、电子商务、北斗地理信息、海洋文化数字内容等新型信息服务业项目及其配套项目 | 2013-2025 | 1000000 | 20000 | 一、二季度政务云装修并建成；三、四季度企业云装修并投用 | 无 | 无 | 长乐市数字福建产业园服务推动领导小组办公室 | 长乐市 | 在建 | 续列
60 | 长乐海西网龙创意产业园项目 | 服务业 | 长乐市 | 总建筑面积约20万平方米，建设AI（智能终端研发平台）、91卡通互动、数字出版、互动娱乐园、城市综合配套、酒店、人才教育基地及生态文化旅游等 | 2013-2018 | 90000 | 5000 | 一季度C地块建成；二至四季度完成H地块各项建设手续报批及F地块的交地工作 | 无 | 无 | 网龙网络有限公司 | 长乐市 | 在建 | 续列
61 | 永泰大樟溪自行车道及配套设施 | 社会事业 | 永泰县 | 建设自行车专用道总长65公里以及大樟溪沿线车道的整治、整合，建设两岸风情大道绿化景观、风光带景观人行道、沿岸休闲场所、休闲旅游服务设施、夜景灯光工程等 | 2015-2020 | 92790 | 13000 | 完成县城至葛岭段自行车道工程、地下管线工程、市政工程、绿化工程、配套服务建筑主体等主要工程施工任务。 | 无 | 无 | 永泰县住建局 | 永泰县 | 在建 | 续列
2、2016年省预备重点项目转在建项目（16 项） | [5 empty] | 4774564 | 561000
62 | 福州闽江下游南岸防洪六期工程 | 农林水利 | 闽侯县 | 新建外江2级防洪堤645米、加固外江防洪堤6913米、麦浦河开挖；新建5座Ⅱ等水闸 | 2015-2020 | 55000 | 6000 | 一季度麦浦河主体工程完成80%；二季度麦浦河主体工程完成90%；三季度麦浦河完工，防洪堤、泵站、水闸工程开始建设；四季度防洪堤、泵站、水闸等主体工程完成15% | 无 | 无 | 闽侯县闽江南岸竹岐防洪堤路建设有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 预备转在建
63 | 福州霍口大型水库 | 农林水利 | 罗源县 | 总库容为2.9亿立方米，电站装机容量6万千瓦，日供水162万吨 | 2017-2021 | 192000 | 26000 | 一、二季度大坝围堰截流，导流洞通水；三、四季度基本完成大坝基础开挖 | 3 | 无 | 福建省水利投资集团（霍口）水务有限公司 | 罗源县 | 在建 | 预备转在建
64 | 福州城区北向第二通道工程（晋安段） | 交通 | 晋安区 | 全长13.625公里，二级公路兼具城市主干路标准建设，设计时速60公里 | 2015-2020 | 312700 | 80000 | 完成路基30%，桥梁15%，隧道15%。 | 无 | 无 | 福州市交通建设集团有限公司 |  | 在建 | 预备转在建
65 | 福银高速公路闽侯鸿尾互通式立交工程 | 交通 | 闽侯县 | 互通连接线10公里，高速公路，主线设计时速度80公里、匝道40公里 | 2016-2018 | 19264 | 5000 | 一季度完成互通主线桥工程；二季度完成互通C、E、F匝道桥建设；三季度基本完成路基工程；四季度完成路基防护及排水工程 | 无 | 无 | 闽侯县路桥建设公司 | 闽侯县 | 在建 | 预备转在建
66 | 福州道庆洲大桥 | 交通 | 跨县区 | 全长约5.6公里，城市主干道，设计时速60公里，双向六车道 | 2017-2020 | 362000 | 80000 | 完成临时便桥施工，桥梁工程累计完成15%，路基工程累计完成20%。 | 6 | 无 | 福州市交建集团 |  | 在建 | 预备转在建
67 | 西岭互通铜盘路接线工程（马鞍山隧道） | 交通 | 跨县区 | 马鞍山隧道工程长700米，主辅洞共四个隧道 | 2016-2018 | 86600 | 30000 | 一季度完成剩余拆迁交地，南洞口开始施工；二季度完成桥梁桩基；三季度完成桥梁上部结构60%；四季度完成路基填方80%，完成路基施工；隧道贯通百分八十。 | 无 | 无 | 福州市市政建设开发公司 | 市建委 | 在建 | 预备转在建
68 | 福州市轨道交通6号线工程 | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 线路自海峡国际会展中心至福州长乐国际机场。线路全长41.362km，其中高架线长6.765km，过渡段长0.66km，地下线长33.937km；共设车站20 座，其中高架站1座，地下站19座。 | 2017-2021 | 2751000 | 130000 | 全线20个车站开工、部分区间盾构开始掘进。其中: 第一季度，4个车站（林浦站、营前站、航城站、漳港站）主体围护结构开工。第二批开工站点进行交通疏解和管线迁改。 第二季度，4第二批开工站点主体围护结构开工，第一批开工站点基坑开挖及主体结构施工。第三批开工站点进行交通疏解和管线迁改。 第三季度第三批开工站点主体围护结构开工，第二批开工站点基坑开挖及主体结构施工。 第四季度，第一批开工站点具备盾构始发条件。部分区间盾构始发，第三批开工站点基坑开挖及主体结构施工。 | 无 | 无 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 地铁公司 | 在建 | 预备转在建
69 | 福州洪山桥至洪塘大桥拓宽改建工程 | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 路线全长4.4公里，城市主干道兼一级公路,双向八车道，设计时速60公里 | 2015-2019 | 244000 | 50000 | 洪山桥至三环段洪山桥完成30%，路基完成50%，隧道完成20%。洪塘大桥桥梁完成20%。 | 无 | 无 | 福州市交通建设集团有限公司 | 市交通委 | 在建 | 预备转在建
70 | 罗源澳蓝科技蒸发式制冷设备生产基地 | 工业 | 罗源县 | 建筑面积约9.5万平方米，建设生产厂房及配套设施等 | 2016-2017 | 22000 | 5000 | 一、二季度土建施工；三季度完成一期厂房主体结构及内外装；四季度设备安装、调试、投产 | 无 | 12 | 澳蓝（福建）实业有限公司 | 台商投资区 | 在建 | 预备转在建
71 | 连江超白太阳能光伏优质浮法玻璃 | 工业 | 连江县 | 总建筑面积23万平方米，建设2条日产700吨的超白太阳能玻璃生产线、1条日产150吨超薄电子玻璃（液晶板材）生产线及办公大楼、员工宿舍等相关生活配套设施 | 2015-2019 | 100000 | 30000 | 一、二季度第一条生产线厂房建设以及配套建设公用工程、员工宿舍楼等；三、四季度设备安装 | 无 | 无 | 福建瑞玻玻璃有限公司 | 连江县 | 在建 | 预备转在建
72 | 福建建工建筑工业化研发生产基地（一期） | 工业 | 连江县 | 总建筑面积40.6万平方米，建设四个厂房，每个厂房配置两条通用生产线、一条钢筋加工生产、一条固定模台生产线及一座双120型搅拌站 | 2016-2018 | 120000 | 30000 | 一、二季度进行厂房建工施工、设备安装调试以及办公楼预制、吊装施工，市政管道、道路、景观绿化施工；三、四季度部分生产线调试 | 无 | 无 | 福建建工集团总公司 | 连江县 | 在建 | 预备转在建
73 | 罗源金闽烟叶二期项目 | 工业 | 罗源县 | 总建筑面积2万平方米，新建一条年产1万吨再造烟叶生产线、原料仓库、综合处理线及配套设施 | 2016-2020 | 50000 | 6000 | “七匹狼”专用线项目： 一季度联合工房土建施工、设备招标与合同签订；二季度完成联合工房主体工程，设备到货；三、四季度设备到货及安装。仓储项目：原料仓库一期工程申请报告书编制和立项 | 无 | 无 | 福建金闽再造烟叶发展有限公司 | 罗源县 | 在建 | 预备转在建
74 | 福州保税港区利嘉国际物流园项目 | 服务业 | 福清市 | 总建筑面积57.3万平方米，建设台湾文化主题仓储展示区、 “海丝”主题仓储展示区、进口保税商品展示区、大数据应用中心、研发及总部经济大楼、跨境电商产业园、标准化保税仓储等 | 2016-2018 | 200000 | 25000 | 一季度进行基础建设施工；二季度进行厂房主体框架建设；三季度厂房主体封顶。 | 无 | 10 | 福州保税港区国际物流园有限公司 | 福清市 | 在建 | 预备转在建
75 | 福州软件职业技术学院长乐新校区 | 社会事业 | 长乐市 | 总建筑面积约28.6万平方米，主要建设综合楼、学院教学、行政楼、函授楼、外教楼、研究用房、学生教工宿舍、食堂、体育运动设施及相应配套工程等 | 2016-2018 | 80000 | 10000 | 一季度教学主楼、宿舍、食堂、后勤楼等基础建设，二季度主体结构施工，三季度主体结构完成。四季度完成一期项目建设并同步开展二期项目报批工作 | 1 | 无 | 福州软件职业技术学院 | 长乐市 | 在建 | 预备转在建
76 | 马尾海峡青年交流营地 | 社会事业 | 马尾区 | 总建筑面积约13万平方米，建设有海峡青年会议中心、海峡青年创意园、海峡青年宾馆、海峡青年文化街、海峡青年活动中心等 | 2015-2020 | 130000 | 25000 | 第一季度：会展中心三、四层继续装修；活动中心内部装修施工。 第二季度：营地周边景观绿化施工全面完成。 | 无 | 无 | 福州文化旅游投资集团有限公司 | 文投集团 | 在建 | 预备转在建
77 | 国家知识产权局专利局专利审查协作北京中心福建分中心 | 社会事业 | 闽侯县 | 总建筑面积约7万平方米 | 2016-2018 | 50000 | 23000 | 一季度地下室、主体结构（1-4层）施工；二季度主体结构封顶，室内外装饰、机电安装施工；三季度精装修施工，室外园林景观及配套工程；四季度设备安装、调试及项目验收。 | 无 | 12 | 福州高新区投资控股有限公司 | 高新区 | 在建 | 预备转在建
3、2016年参照省重点管理项目转在建项目（7 项） | [5 empty] | 1560546 | 267982 | [6 empty] | 参照转在建
78 | 福泉高速公路拓宽改造工程A段 | 城乡建设与生态环保 | 仓山区 | 规划红线宽度100米，主线总长3514米，辅道总长3641米。主路等级为城市快速路，辅路为城市次干路。道路设计时速主路为80公里/小时，辅路为40公里/小时 | 2017-2019 | 222325 | 10000 | 一季度组织施工单位开展进场施工准备并启动拆迁；二季度进场开始施工，完成交地拆迁10%；三季度完成拆迁交地至15%，完成管线施工5%；四季度完成拆迁交地至35%，管线施工至15%，路基10%；桥梁桩基完成10%。 | 6 | 无 | 福州市市政建设开发有限公司 |  | 在建 | 参照转在建
79 | 福州市环南台岛滨江休闲路 | 城乡建设与生态环保 | 仓山区 | 环南台岛滨江休闲路全长60公里。全线分为三段，第一段是海峡会展中心-乌龙江大桥（福峡路）段，全长约12.7公里；第二段是乌龙江大桥（福峡路）-淮安段，全长约26.4公里；第三段是淮安-海峡会展中心段，全长约20.9公里。 | 2014-2018 | 680000 | 130000 | 第一季度除湾边至福峡路段（含南江滨东大道延伸段连接线）完成10%工程量外，其余路段完成建设； 第二季度湾边至福峡路段（含南江滨东大道延伸段连接线）完成30%工程量； 第三季度湾边至福峡路段（含南江滨东大道延伸段连接线）完成50%工程量； 第四季度湾边至福峡路段（含南江滨东大道延伸段连接线）完成70%工程量 | 无 | 无 | "市城乡建总 市新榕城建 市榕城港务" | 市建委 | 在建 | 参照转在建
80 | 福飞北路（新园路至森林公园东门段）拓宽改造工程 | 城乡建设与生态环保 | 晋安区 | ①现状福飞北路（左线）改造工程，改造长度1442米，改造宽度为10.5米;②现状福飞北路东侧拓宽两车道，即福飞北路拓宽（右线），拓宽长度为915米，其中路基段长285米，桥梁段长630米，拓宽宽度为14.5米。③新建接线工程，服务于周边单位及居民，设计长度为212米，设计宽度为7.5米。 | 2016-2017 | 22000 | 15000 | 第一季度完成第6联钢梁制作安装，路基管道完成200米； 第二季度完成第4、5联钢梁制作安装； 第三季度完成1、2、3联钢梁制作安装； 第四季度建成通车。 | 无 | 12 | 福州市市政建设开发有限公司 | 市建委 | 在建 | 参照转在建
81 | 福州湖东东路 | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 全程1.9公里，其中隧道长约1.661公里。起于金泉路与湖东东路交叉口，终点位于三八路与东二环交叉口，途中下穿晋安河及金鸡山山体。双向四车道，道路为城市主干道Ⅰ级，隧道为城市交通隧道Ⅱ类。 | 2012-2017 | 73432 | 35000 | 一季度完成三八路段辅路施工；二季度隧道暗挖完成80%；三季度完成隧道暗挖，并开始内部装修；四季度建成通车。 | 无 | 12 | 市城乡建设发展总公司 | 城投集团 | 在建 | 参照转在建
82 | 福州福马路提升改造工程 | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 改造全长16.604 公里，道路规划红线宽50～55米，建设内容主要包括道路（主要为旧道路拓宽改造）、桥梁、隧道（为拓宽改造）、给排水、综合管线、下穿通道、电气照明、交通、广场及绿化。 | 2015-2019 | 379400 | 20000 | 第一季度完成下院下穿段侧墙施工，完成剩余路段PPP招标，完成用地批复；第二季度成立项目公司,完成鼓山隧道、马尾隧道施工场地交地，并做好施工准备。完成鼓山下穿段箱涵建设；第三季度完成部分马尾区快安段施工场地交地，并做好施工准备。完成鼓山下穿段U型槽建设；第四季度正常施工三环路至马尾君竹环岛段建设，并完成即定计划投资 | 无 | 无 | 市城乡建设发展总公司 | 市建委 | 在建 | 参照转在建
83 | 中铝东南沿海铝精深加工基地项目一期工程 | 工业 | 福清市 | 总建筑面积11.65万平方米。年产29万吨铝板带材，其中合金板3万吨，合金带2.6万吨，包括罐体、罐盖及拉环料1.2万吨（含图层盖料2万吨），3C合金带材0.4万吨，汽车用冷扎卷坯3万吨，PS/CTP版基3万吨，建筑合金带2万吨，其他合金带材2万吨 | 2016-2018 | 148302 | 50000 | 一季度进行主体建设；二季度完成精整车间部分建设；三季度进行部分设备安装并调试；四季度完成主体建设 | 无 | 12 | 中铝瑞闽股份有限公司 | 福清市 | 在建 | 参照转在建
84 | 福州特种水产配合饲料生产及研发中心（福建天马） | 工业 | 福清市 | 总建筑面积6.7万平方米，建设10条生产线，分别为3条虾料线、5条高档膨化线、2条鱼料线 | 2014-2018 | 35087 | 7982 | 一季度十条生产线安装、调试完成，正式投产；二季度锅炉房、机修房建设完成，设备安装完成；三季微粒子车间建设完成，设备安装完成；四季度恒温仓库及成品仓库建设完成 | 无 | 无 | 福建天马科技集团股份有限公司 | 福清市 | 在建 | 参照转在建
4、2017年新申报省在建重点项目（35 项） | [5 empty] | 4296899 | 951000
85 | 福州市闽江下游马尾亭江防洪防潮工程（一期） | 农林水利 | 马尾区 | 新建堤防2.6公里，新建长柄涵洞一座，防潮标准为50年一遇，排洪标准为20年一遇，排涝标准为10年一遇 | 2016-2018 | 26600 | 3000 | 一季度水下基础施工；二季度长柄涵洞主体施工；三季度0-1.5公里防洪堤基础水上部分填筑；四季度1.5-2.7公里防洪堤基础水上部分填筑 | 无 | 无 | 福州开发区水利建设发展有限公司 | 马尾区 | 在建 | 新申报在建
86 | 闽江防洪工程福州段（三期） | 农林水利 | 永泰县 | 堤段总长8.95公里，其中新建堤防长度7.113公里，护岸1.837公里；防汛道路7.113公里，均为新建混凝土路面；新建穿堤建筑物共11座，其中水闸4座，穿堤涵管6座，旱闸1座。 | 2015-2019 | 17978 | 6000 | 嵩口段累计第一季度完成60%，第二季度80%，第三季度完工；汤口尾段累计第一季度50%、第二季度80%，第三季度完工；太原堤段和溪南堤段累计第一季度17%、第二季度35%，第三季度52%，第四季度70%；葛岭镇区堤段累计第一季度10%，第二季度25%、第三季度37%，第四季度50%；赤壁堤段第一季度5%，第二季度16%、第三季度27%、第四季度40% | 无 | 无 | 永泰县民生水利投资有限公司 | 永泰县 | 在建 | 新申报在建
87 | 福州江北城区山洪防洪生态补水工程 | 农林水利 | 跨县区 | 工程位于福州市闽江北港北岸城区，西起闽江北港北岸淮安大桥边，东至鼓山魁岐。集水面积约159.8平方公里，其中西片23.1平方公里，东片136.7平方公里。工程规划在闽江北港北岸文山里上游设五矿泵站，沿福州主城区北面山区设引水隧洞，经八一水库、登云水库，最后至魁岐出口。沿线设5条补水支洞、12座截洪坝、8座控制闸 | 2016-2020 | 335000 | 33000 | 主隧洞施工 | 无 | 无 | 福州市闽江下游防洪工程建设公司 | 市水利局 | 在建 | 新申报在建
88 | 福州鉴江海洋生物产业园 | 农林水利 | 罗源县 | 建设海洋生物产业孵化聚集创新平台、工厂化养殖繁育基地和水产品加工、饲料加工和相关配套设施建设 | 2017-2019 | 500000 | 30000 | 一至三季度开展土地挂牌出让、取土点报批、初设、立项等前期筹建工作，争取上半年动工 | 6 | 无 | 南国风（福建）水产有限公司 | 罗源县 | 在建 | 新申报在建
89 | 连江县228国道道澳至东边段 | 交通 | 连江县 | 二级公路7.733公里,路基宽17至28米，设计速度60公里/小时 | 2015-2019 | 102000 | 25000 | 一、二季度累计完成路基30万方，隧道开挖1500米；三、四季度累计路基60万方，隧道开挖2000米。 | 无 | 无 | 连江县路港工程开发公司 | 连江县 | 在建 | 新申报在建
90 | 福银高速公路闽侯沙堤互通 | 交通 | 闽侯县 | 主线设计行车速度80公里／小时，匝道设计行车速度40公里／小时，4条匝道计长3.6公里，设收费站一个 | 2017-2018 | 30000 | 20000 | 一季度完成招投标，桩基施工；二季度完成匝道桩基的50%、预制梁的30%及房建工程基础施工；三季度完成匝道桩基、预制梁工程量的80%、墩台工程量的50%、房建工程量的50%；四季度完成墩台及预制梁、预制梁吊装工程量50%、房建工程量的80%。 | 3 | 无 | 福州交通建设集团有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 新申报在建
91 | 福建省普通国省干线公路横五线闽清渡口至云龙段 | 交通 | 闽清县 | 路线长9.804公里，其中大桥316m，隧道1918.5m，公路等级一级，双向四车道，设计时速60km/h。 | 2015-2018 | 55000 | 12000 | 一季度基本完成征迁、军用光缆迁移等工作,路基工程、涵洞工程、排水及防护工程完成45%，郑宅隔隧道完成50%，三际坂大桥完成20%，完成投资2600万元。二季度全面完成征迁三杆、军用光缆迁移等工作,路基工程、涵洞工程、排水及防护工程完成55%,郑宅隔隧道完成65%，三际坂大桥完成40%。三季度路基工程、涵洞工程、排水及防护工程完成73%，郑宅隔隧道完成85%，三际坂大桥完成70%。四季度路基工程、涵洞工程、排水及防护工程完成93%，郑宅隔隧道贯通，三际坂大桥建成。 | 无 | 无 | 闽清县交通建设发展有限公司 | 闽清县 | 在建 | 新申报在建
92 | 福州尤溪洲大桥北桥头互通立交改造工程 | 城乡建设与生态环保 | 台江区 | 北桥头改造增设两条左转机动车匝道，增设三座非机动车与人行桥互通天桥。立交改造占地5.2公顷，道路改造面积约38460平方米，桥梁面积为14716平方米，绿化面积为30895平方米。工程内容包括道路、桥梁、交通、给排水、照明电力、景观绿化等 | 2017-2018 | 25423 | 25000 | "第一季度：基本完成111根桩基施工； 第二季度：完成下部结构、50%钢箱梁预制； 第三季度：完成全部匝道现浇预应力箱梁、非机动及人行天桥、剩余钢箱梁预制。 第四季度：完成匝道拼装，桥面系施工，实现通车。" | 3 | 无 | 市城乡建设发展总公司 | 市建委 | 在建 | 新申报在建
93 | 三江路延伸段 | 城乡建设与生态环保 | 仓山区 | 道路全长1105米，红线宽度50米。 | 2016-2018 | 14508 | 5000 | 一季度拆迁交地完成； 二季度完成管线至80%，路基至50%，三季度路基、排水完成，桥梁主体结构完成；四季度主车道贯通。 | 无 | 无 | 福州市市政建设开发有限公司 | 市建委 | 在建 | 新申报在建
94 | 南台大道南段道路工程 | 城乡建设与生态环保 | 仓山区 | 南台大道南段工程全长约2.9公里，工程建安总投资约6.4亿元。项目主要包含南二环北园互通、战备路下穿车行地道、北园山体石方开挖及两个人行地道、两个小桥工程。道路等级为快速路 | 2015-2018 | 225209 | 80000 | 第一季度：完成补征地拆迁扫尾、部队营房交地问题，桩基完成60%，北园山体土方完成60%； 第二季度：南二环北园立交桩基完成100%（274根），北园山体完成100%（15万方）开挖； 第三季度：完成南二环立交及高架桥箱梁浇筑，战备路车行地道、两个人行地道结构完成，路面稳定层完成60%； 第四季度：南二环北园立交、高架桥沥青路面完成，地面辅道、主路全线贯通。 | 无 | 无 | 市城乡建设发展总公司 | 市建委 | 在建 | 新申报在建
95 | 双湖新城北侧规划路（北园路）道路工程 | 城乡建设与生态环保 | 仓山区 | 二环南路—南台大道北段3145*48,双湖新城北侧规划路—二环南路243*40。城市主干道 | 2016-2018 | 60690 | 11000 | "第一季度拆迁交地完成，完成管道30%，桥梁完成40%； 第二季度完成路基30%，管道至70%，桥梁完成至80%； 第三季度管线完成100%, 路基完成70%；桥梁完成100%； 第四季度完成路基至95%。 | 无 | 无 | 福州市市政建设开发有限公司 | 市建委 | 在建 | 新申报在建
96 | 华林高架跨站东路工程 | 城乡建设与生态环保 | 晋安区 | 改造道路长度736米，宽度为现状二环路两侧建筑边线之间。改建桥梁长度564米，宽度16.5米。 | 2016-2017 | 15032 | 15000 | 第一季度完成桩基60%。第二季度完成全部桩基施工，上部结构完成70%。第三季度完成全部上部结构，桥面系完成30%。 第四季度完成桥梁建设、辅路恢复工作，开放交通。 | 无 | 12 | 福州市市政建设开发有限公司 | 市建委 | 在建 | 新申报在建
97 | 福州二环五四路口改造工程 | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 福州市二环五四路口改造工程位于福州市区北侧，西起龙腰高架（二环跨福飞北路高架桥）终点，东至斗门高架桥（二环跨华林路高架桥），南起二环五四路交叉口，北至新店互通 | 2017-2018 | 32373 | 30000 | "第一季度：完成桩基80根施工； 第二季度：完成下部结构； 第三季度：完成全部匝道现浇预应力箱梁； 第四季度：完成匝道拼装，桥面系施工，实现通车。" | 3 | 无 | 市城乡建设发展总公司 | 市建委 | 在建 | 新申报在建
98 | 福清危险废物综合利用处置中心项目 | 城乡建设与生态环保 | 福清市 | 新增建筑面积16032平方米，年处理11.1万吨危险废物,新建生产车间6栋，仓库一间，罐区4个及生产生活配套设施等 | 2017-2018 | 38000 | 10000 | 一季度项目开工及基础完工；二季度土建完工；三季度设备安装完成；四季度设备调试运行 | 1 | 无 | 福州万泉塑业有限公司 | 福清市 | 在建 | 新申报在建
99 | 长乐新密机电汽车零配件全自动加工生产线项目 | 工业 | 长乐市 | 建筑面积0.53万平方米，建成一幢厂房并配套相应的基础设施，采用精密加工制造工艺、技术，建成5条全自动化加工生产线；建筑面积1万平方米，购置1条垂直DISA自动造型线、国内配套的DISA自动浇铸系统、抛丸、集尘等主要设备 | 2017-2018 | 21460 | 5000 | 二、三季度主体工程施工，四季度技改设备采购。 | 5 | 无 | 福州新密机电有限公司 | 长乐市 | 在建 | 新申报在建
100 | 福建三峡海上风电产业园 | 工业 | 福清市 | 年产风电机组、叶片及配套设备150万kW-180万kW，主要建设风电机组厂三家、叶片厂一家、钢构厂一家、配套设备厂二家、科研楼、公寓宿舍楼、堆场及厂区配套设施 | 2016-2018 | 156222 | 10000 | 一季度完成前期手续报批；二季度力争开展办公楼等配套设施基础处理施工；开展钢结构厂、叶片厂厂房地基处理施工；三季度力争完成办公楼等配套设施主体结构建设的20%。四季度力争完成办公楼等配套设施主体结构40%；完成钢结构厂、叶片厂厂房、堆场、管网、道路的建设 | 1 | 12 | 福建三峡海上风电产业园运营有限公司 | 福清市 | 在建 | 新申报在建
101 | 马尾触控显示屏材料器件二期项目 | 工业 | 马尾区 | 利用现有厂房及配套设施，购置生产、加工设备24台套，建设3条生产线，生产触控显示屏盖板及3D玻璃 | 2015-2018 | 178000 | 40000 | 一季度投产一条母板玻璃；二季度完成厂房改造装修；三季度完成生产设备订购；四季度开始设备安装 | 无 | 无 | 科立视材料科技有限公司 | 马尾区 | 在建 | 新申报在建
102 | 冠城瑞闽动力锂电池生产项目 | 工业 | 福清市 | 引进涂布机、辊压机、叠片机等设备4,098台/套，建设动力电池自动化生产线、电池系统组装线，年产新能源汽车动力电池组5.6GWH动力锂离子电池 | 2016-2019 | 341495 | 20000 | 一季度厂房改造中和设备预定；二季度设备到货安装调试；三季度试生产；四季度正式投产 | 无 | 7 | 福建冠城瑞闽新能源科技有限公司 | 福清市 | 在建 | 新申报在建
103 | 罗源铝材加工基地工程项目 | 工业 | 罗源县 | 总建筑面积52万平方米，一期年产20万平方米单元体幕墙、20万平方米隔热断桥铝合金门窗、2万平方米铝木门窗加工；二期年产10万平方米铝模板、4000吨铝合金结构和8000吨钢结构构件加工和年产12000吨铝合金型材深加工 | 2014-2017 | 27500 | 8000 | 一至三季度厂房建设，三至四季度设备到位安装调试产。 | 无 | 12 | 福建省南铝铝材有限公司 | 罗源县 | 在建 | 新申报在建
104 | 长乐德诚黄金项目 | 工业 | 长乐市 | 建筑面积21.76万平方米，建设厂房、研发楼、办公楼、宿舍楼等22栋建筑。配套总建筑面积为2.66万平方米的福州德诚珠宝职业培训学校项目 | 2016-2017 | 138000 | 100000 | 一至三季度主体工程建设；四季度设备安装并投用，职业培训学校完成土地审批等前期工作 | 无 | 12 | 长乐德诚黄金集团有限公司 | 长乐市 | 在建 | 新申报在建
105 | 长乐恒申氨纶锦纶项目 | 工业 | 长乐市 | 引进日本TMT卷绕设备，建设年产8万吨差别化功能性化学纤维生产线及相应的配套设施 | 2017-2019 | 302000 | 130000 | 一至三季度一期厂房建设，四季度一期设备安装、调试。 | 5 | 无 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 长乐市 | 在建 | 新申报在建
107 | 长乐锦源纺织功能性纱线产品生产线技改建设项目 | 工业 | 长乐市 | 1、改造现有6个车间，以实现技改后这些车间细纱生产设备都能纺制功能性纱线产品；2、改造现有车间细纱设备，实现上机纱管自动整理；3、车间产能及产品品种增加后配套设施建设；4、建设功能性纱线（包芯纱）产品后加工捻线车间及相应仓库；5、捻线车间配置英迈杰并线20台、英迈杰捻线机60台。 | 2017-2018 | 62000 | 20000 | 二季度设备采购，三、四季度技改设备安装。 | 5 | 无 | 福建省长乐市锦源纺织有限公司 | 长乐市 | 在建 | 新申报在建
106 | 长乐锦江科技聚酰胺纺丝及加弹建设项目 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积3.5万㎡，年产10.6万吨聚酰胺纤维环吹超细化纺丝及加弹项目生产设施及配套 | 2017-2019 | 91700 | 30000 | 一至二季度一期技改设备安装，三季度一期技改投产，四季度二期主体工程施工。 | 3 | 无 | 福建锦江科技有限公司 | 长乐市 | 在建 | 新申报在建
108 | 长乐万鸿纺织年产5万吨差别化锦纶纤维项目 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积13.12万平方米，配置工艺设备总数108台套，其中进口设备（卷绕机）五台，年产5万吨差别化锦纶纤维 | 2017-2018 | 63000 | 10000 | 二至四季度开始主体结构施工，四季度进行设备采购 | 4 | 无 | 福建万鸿纺织有限公司 | 长乐市 | 在建 | 新申报在建
109 | 长乐新华源纺织粘胶差别化混纺、精梳棉等项目(四期） | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积6.8万㎡，建设规模为15万锭纱锭，购进当今国内最先进的成套纺纱设备，采用与福建省纤维检验研究所合作共同研制的高附加值紧密纺纺纱先进工艺技术 | 2017-2018 | 49000 | 20000 | 二季度设备采购，三、四季度技改设备安装 | 3 | 无 | 福建省长乐市新华源纺织有限公司 | 长乐市 | 在建 | 新申报在建
110 | 长乐市长源纺织产业用功能性高技术纺织新材料研发及产业化应用项目 | 工业 | 长乐市 | 建筑面积4.65万平方米，购置智能化全自动意大利络筒机等主要设备，建3条生产线，新增产业用功能性纺织纱线产品1.2万吨生产能力；建筑面积3.08万平方米，购置乌斯特等全套纺织研发检测仪器设备，建设长源纺织国家级企业技术中心 | 2017-2018 | 57000 | 20000 | 二至四季度主体结构施工，四季度技改设备采购。 | 4 | 无 | 福建省长乐市长源纺织有限公司 | 长乐市 | 在建 | 新申报在建
111 | 福州软件园提升改造项目（福州软件园创业创新新城） | 工业 | 鼓楼区 | 园区创业创新基础设施环境建设：软件园A区提升改造，总建筑面积17.8万平方米，以及停车场、景观、道路综合整治等子项目；C区软件创客谷项目，总建筑面积2.2万平方米技术改造和综合整治等子项目。配套技术创新支撑平台、创新创业人才服务平台、创客创业服务平台等公共服务平台 | 2016-2019 | 97600 | 30000 | 一季度A区一层地下室施工完成。B23外墙景观改造完成；二季度A区三层地下室施工完成，多层3-8号楼主体结构封顶，公园、老虎坑水库改造及停车场建设完成；三季度多层建筑外墙施工完成；四季度高层主体结构封顶 | 无 | 无 | 福州软件园产业基地开发有限公司 | 鼓楼区 | 在建 | 新申报在建
112 | 福州高新区海西高新技术产业园创新园二期 | 工业 | 闽侯县 | 总建筑面积约21万平方米，其中计容面积16.9平方米 | 2016-2019 | 98493 | 13000 | 一季度16#-18#楼PRC管桩施工、边坡钢筋网、锚管施工及土方开挖。19#-21#楼三轴搅拌桩施工、SWM工法施工及土方开挖；二季度完成16#-18#地下室顶板正负零。19#-21#地下室施工至地下一层楼板（共2层地下室）；三季度16#-18#楼主体结构施工至地上10层，完成19#-21#地下室顶板正负零；四季度完成16#-18#楼主体结构封顶，19#-21#楼主体结构施工至地上10层 | 无 | 无 | 福州高新区投资控股有限公司 | 高新区 | 在建 | 新申报在建
113 | 闽侯东南商贸物流园项目 | 服务业 | 闽侯县 | 总建筑面积16.5万平方米，主要建设物流仓储、配套酒店、办公、商业及附属设施等 | 2017-2019 | 92716 | 25000 | 一季度桩基施工；二季度仓库区基础开挖；三季度仓库区基础完工；四季度仓库区主体结构吊装、装修围护施工完成 | 3 | 无 | 福建吴钢建材市场开发有限公司 | 闽侯县 | 在建 | 新申报在建
114 | 连江定海湾山海运动小镇项目 | 服务业 | 连江县 | 建设码头、酒店、小镇配套等定海湾滨海旅游度假休闲区，打造6公里山地长城，运动健康公寓、登山步道、玻璃桥、蹦极等山地极限运动体验区以及山海特色小镇相关配套设施 | 2017-2022 | 500000 | 20000 | 一季度进行游客服务中心、海滩线修复建设，一期项目基础处理及二、三期项目工可编制；二季度游客服务中心主体建设；第三季度游客服务中心完成并投入使用；二、三期项目工可完成，并进行土地农转用审批工作 | 3 | 无 | 福建定海湾实业有限公司 | 连江县 | 在建 | 新申报在建
115 | 永泰青云山北溪-天池景区建设项目 | 服务业 | 永泰县 | 一期（已完工）主要包括旅游综合服务中心、旅游专用公路、景区入口服务区、天池草场、七彩瀑谷、红河谷、翡翠谷、云中圣境、高山帐篷基地、蛋居酒店、大型购物中心、红河谷漂流、高山风筝嘉年华、演艺广场、通天缆车等生态旅游区域。二期主要包括：①完成云中圣境、云端天池（天池草场）、云间峡谷的提质增效提升改造；②完成草皮酒店、蛋居二期、风情木屋；③完成景区主入口服务中心、天池游客集散服务中心、峡谷主入口旅游集散服务中心开发建设；④完成云海步坪森林旅游休闲度假区、天籁小镇、云上悬崖旅游休闲度假区开发建设；⑤按照5A级旅游景区及国家生态旅游示范区的标准，完善交通、水、电、电信、邮政等配套设施 | 2016-2020 | 65000 | 5000 | 一季度完成云瑞天池提升改造项目防护网工程，开工建设步道；二季度云瑞天池提升改造项目步道建设完成50%，开工并完成景区建设50%进度，开工建设景区主入口形象大门改造，扩建云中圣境观景平台项目；三季度全面完成云瑞天池提升改造项目，景区主入口形象大门改造和扩建观景平台项目完成70%进度，完成天池游客集散服务中心项目可研及项目报备手续；四季度全面完成景区主入口形象大门改造和扩建观景平台项目，动工建设天池游客集散服务中心项目 | 无 | 无 | 易达（福建）旅游集团有限公司 | 永泰县 | 在建 | 新申报在建
116 | 农林大学东方学院建设项目(永泰) | 社会事业 | 永泰县 | 总建筑面积40万平方米，建设综合教学楼、行政办公楼、实训用房、学生宿舍、学生食堂、学生服务中心、科研用房、教师住宅区、礼堂、安保及车辆中心、实验及计算机中心等。 | 2015-2020 | 110300 | 20000 | 第一季度一期项目继续施工建设；第二季度一期项目力争全面竣工；第三季度启动二期项目建设；第四季度二期项目动工建设。 | 无 | 无 | 福建农林大学东方学院 | 永泰县 | 在建 | 新申报在建
117 | 海峡文化艺术中心 | 社会事业 | 仓山区 | 总建筑面积约15万平方米。包括歌剧院、音乐厅、多功能戏剧厅、影视中心、艺术博物馆、中央文化大厅和其它配套服务区等 | 2015-2018 | 317600 | 100000 | 计划10月完成幕墙和钢结构的施工；12月完成室内装饰施工；12月份完成室外工程的30%. | 无 | 无 | 福州新区开发投资集团有限公司 | 新区集团 | 在建 | 新申报在建
118 | 琅岐红光湖景观公园 | 社会事业 | 马尾区 | 进行公园景观建设 | 2016-2018 | 50000 | 20000 | 一季度路基施工；二季度路面施工及建筑主体施工；三季度景观绿化开始施工；四季度景观绿化开始施工 | 无 | 无 | 琅岐城市建设投资发展有限公司 | 马尾区 | 在建 | 新申报在建
二、拟列2017年省预备重点项目（74项） | [5 empty] | 16890414 | 429200
1、2016年省重点项目续列（25项） | [5 empty] | 4943440 | 72000
119 | 长乐源嘉轻纺多功能性高端品种纱线项目 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积16.3万平方米，建设年产4.8万吨多功能性纤维综合混纺纱线生产及配套设施 | 2013-2018 | 95000 | 0 | 一至四季度开展并完成二期项目各项前期工作，争取年底动工建设。 | 无 | 无 | 福建省长乐市源嘉轻纺有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
120 | 福州琅岐岛特色海洋经济园围海造地工程 | 农林水利 | 马尾区 | 垦形成陆域面积297.58公顷，填方量约为1800万立方米，含B区防潮工程。新建东侧护岸长3425米，新建排涝水闸1座，净宽15米 | 2017-2020 | 110000 | 0 | 一、二季度申请用海前期手续；三季度基础工程立项，四季度争取B区防潮工程开工建设 | 12 | 无 | 福州市琅岐城市建设投资发展有限公司 | 马尾区 | 预备 | 续列
121 | 长乐外文武垦区围海造地工程 | 农林水利 | 长乐市 | 形成面积1.6575万亩陆地及滞泄洪区，其中2米高程以上5000亩，2米高程以下11575亩 | 2016-2020 | 298700 | 0 | 一季度完成华润·滨海城（外文武垦区）规划修编；二季度完成750亩用海指标的审批；三季度，完成750亩的填海工程；四季度，完成750亩的填海工程 | 无 | 无 | 长乐市外文武垦区开发建设有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
122 | 福州大学城校区溪源泄洪洞防洪排涝工程 | 农林水利 | 闽侯县 | 新建溪源泄洪洞长约6.9公里，洞径约5.9米，泄流能力为286立方/秒～328立方/秒 | 2017-2019 | 44000 | 6000 | 一季度完成施工图设计（土地报批），交叉相邻建筑物安全论证与对接工作；二季度完成预算、财审、招标；三季度动工建设；四季度完成主体工程10% | 9 | 无 | 闽侯县闽江南岸上街防洪堤路建设有限公司 | 闽侯县 | 预备 | 续列
123 | 228国道外文武垦区段至下沙段堤路结合工程 | 农林水利 | 长乐市 | 新建道路总长约5.3公里，为一级公路，设计时速60公里，双向八车道；外文武海堤提级加固改造长4.3公里，设计防潮标准为100年一遇；新建挡潮排涝闸1座，堤防等级为Ⅰ级 | 2017-2019 | 188000 | 20000 | 一季度完成初设批复。二季度完成施工图设计、用地、用林等相关报批手续。三季度完成工程沿线属地的征地拆迁。四季度完成项目招投标，项目开工，部分路基工程 | 无 | 无 | 长乐市水利局 | 长乐市 | 预备 | 续列
124 | 长乐炎山至黄石段防洪围堰路堤项目 | 农林水利 | 长乐市 | 围堰填土造地2000亩，建设防洪堤、滨江路路基3公里、水闸、排洪渠2公里 | 2017-2020 | 100000 | 0 | 一季度完成工程可行性研究报告批复。二季度：完成用地、用林、环评等相关报批手续，完成初设批复。三季度：完成施工图设计。四季度：完成施工图审查及开展工程沿线征地拆迁工作 | 无 | 无 | 长乐市水利局 | 长乐市 | 预备 | 续列
125 | 228国道长乐段 | 交通 | 长乐市 | 全长24.48公里。其中琅岐大桥至三沙湾段长13.8公里，大鹤至仙岐段长8.48公里，滨江滨海路下沙连接线长2.2公里 | 2017-2020 | 302800 | 0 | 一季度完成工可修编，二季度完成立项批复，三季度完成初步设计批复，四季度完成施工图批复 | 无 | 无 | 长乐市交通局 | 长乐市 | 预备 | 续列
126 | 福州港松下区元洪作业区西1#和1-2#泊位 | 交通 | 福清市 | 西1#泊位为5000吨级化工油品泊位，水工结构1万吨级，设年吞吐量160万吨；1#泊位为2万吨级通用泊位，2#泊位为3万吨级通用泊位，设计年吞吐量320万吨 | 2017-2020 | 63000 | 2000 | 一、二季度前期报批及征海；三、四季度填海 | 无 | 无 | 福清万业港口有限公司 | 福清市 | 预备 | 续列
127 | 福州松下港区山前作业区16#、17#泊位及配套设施 | 交通 | 长乐市 | 建设16#泊位5万吨级杂货泊位，设计年吞吐量180万吨；17#泊位5万吨散货(兼靠10万吨)泊位，设计年吞吐量200万吨;预留远期800万吨/年吞吐能力 | 2017-2019 | 98600 | 0 | 一至三季度开山取石、陆域回填、基槽开挖；四季度陆域回填，开始沉箱预制 | 无 | 无 | 福建鑫海冶金散装码头有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
128 | 松下港区牛头湾作业区4#泊位 | 交通 | 长乐市 | 建设1个5万吨级（水工结构10万吨）通用泊位及相关配套辅助设施 | 2017-2020 | 55000 | 0 | 一、二季度开展立项前期委托工作。三、四季度完成立项、项目用海审批 | 无 | 无 | 福州松下码头有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
| 松下港区牛头湾作业区5～11#泊位后方陆域回填工程 | 交通 | 长乐市 | 填海造地，形成陆域面积约1860亩 | 2017-2020 | 65000 | 0 | 一、二季度开展立项前期委托工作。三、四季度完成立项、项目用海审批 | 无 | 无 | 福建上瑞集团有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
130 | 松下港区防波堤二期 | 交通 | 长乐市 | 新建防波堤总长2160米，堤高14.1米，堤宽21米 | 2017-2020 | 67600 | 0 | 一、二季度完成项目施工图设计及预算编制及财审工作；三、四季度完成项目施工、监理招标文件编制及招标工作 | 无 | 无 | 长乐市松下港区开发建设有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
131 | 福州机场二期扩建工程 | 交通 | 跨县区 | 新建1座航站楼，1条4E级跑道；福州空港飞机维修基地、物流中心及配套填海造地工程 | 2016-2020 | 1800000 | 18000 | 福州万翔快递中心工程完成1亿元，第一季度：护岸工程完成17%，护岸地基工程完成8%，扭王块完成14%，场地填土完成14%； 第二季度：护岸工程完成25%，护岸地基工程完成12%，扭王块完成21%，场地填土完成21%；第三季度：护岸工程完成25%，护岸地基工程完成12%，扭王块完成21%，场地填土完成21%；第四季度：护岸工程完成18%，护岸地基工程完成8%，扭王块完成14%，场地填土完成14%。 福州临空经济区仓储基地陆域形成工程完成投资0.8亿元，第一季度：护岸工程完成2%，护岸地基处理完成6%，扭王块完成2%，吹填海砂完成2%；第二季度：护岸工程完成3%，护岸地基处理完成9%，扭王块完成3%，吹填海砂完成3%；第三季度：护岸工程完成3%，护岸地基处理完成9%，扭王块完成3%，吹填海砂完成3%；第四季度：护岸工程完成2%，护岸地基处理完成6%，扭王块完成2%，吹填海砂完成2% | 无 | 无 | 元翔（福州）国际航空港有限公司 | 元翔公司 | 预备 | 续列
132 | 清华大学福清联合研究院 | 工业 | 福清市 | 建筑面积42.12万平方米，建设创新孵化器、产业加速器、产业助推器、产业保障园四大机器人产业园功能区 | 2016-2019 | 250000 | 1000 | 一季度取得用地批复；二、三季度征交地；四季度完成建设方案设计 | 无 | 无 | 祥兴（福建）箱包集团有限公司 | 福清市 | 预备 | 续列
133 | 连江环保类泡沫铝生产项目 | 工业 | 连江县 | 总建筑面积56万平方米，建设8条环保类泡沫铝生产线及研发大楼，综合管理大楼等 | 2016-2019 | 161000 | 1000 | 开展项目用林用海用地、码头泊位及限禁建区域调整等的审批工作。 | 无 | 无 | 福建省瑞富新材料科技有限公司 | 连江县 | 预备 | 续列
134 | 长乐唐源纺织二期 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积15万平方米，建设锦纶合纤生产设施及研发中心等配套设施 | 2017-2019 | 100000 | 0 | 一至三季度完成施工图设计、交地及各项建设审批手续。四季度争取动工。 | 无 | 无 | 长乐唐源合纤有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
135 | 长乐恒申高档针织纺织品生产项目 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积48.7万平方米，建设年产7.8万吨高档针织纺织品生产线及相应配套设施 | 2014-2020 | 200000 | 0 | 一至三季度完成土地审批及出让工作，四季度完成交地及各项建设审批手续，争取年底动工 | 无 | 无 | 长乐恒申合纤科技有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
136 | 长乐凯邦锦纶聚酰胺锦纶6切片聚合扩建工程 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积12万平方米，建设7.5万吨聚酰锦纶6切片聚合生产装置及配套 | 2017-2019 | 52634 | 0 | 一至四季度争取完成部队换地手续报批及土地审批，并动建。 | 无 | 无 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
137 | 长乐国创超细旦差别化合纤生产项目 | 工业 | 长乐市 | 年产7万吨锦纶长丝、2万吨DTY长丝和20万吨涤纶丝等 | 2016-2020 | 300000 | 0 | 一至三季度办理施工图设计、交地及各项建设审批手续。四季度完成前期工作。 | 无 | 无 | 福建国创合纤科技有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
138 | 连江宏东远洋渔业产业项目 | 工业 | 连江县 | 总建筑面积40万平方米，建设船舶配件及渔需物资制造、冷链物流、水产品精深加工、海洋生物制药生产线及配套等 | 2014-2020 | 100000 | 1000 | 完成项目林地、土地农转用、一期土地征用、一期项目规划审批、工程设计、三通一平等项目前期手续报批及动工前相关准备工作。 | 无 | 无 | 福州宏东远洋渔业有限公司 | 连江县 | 预备 | 续列
139 | 福清奋安铝业项目 | 工业 | 福清市 | 铝合金门窗、精加工出口铝型材：总建筑物面积4.29万平方米，新建仓库和钢结构生产车间及其他配套设备，购置4套全自动高新生产线等，年产铝合金门窗、精加工出口铝型材2.5万吨；高性能系统门窗及智能系统门窗：总建筑物面积3.78万平方米，新建钢结构生产车间及其他配套设施，购置3套高效数控全自动角码锯等设备，年产高性能系统门窗及智能系统门窗19万平方米 | 2017-2018 | 53000 | 10000 | 年产铝合金门窗、精加工出口铝型材2.5万吨项目：三季度土建开工。 年产高性能系统门窗及智能系统门窗19万平方米项目：设备购买等，三季度土建施工 | 7 | 无 | 福建奋安铝业有限公司、福建奋安智能门窗系统有限公司 | 福清市 | 预备 | 续列
140 | 福清闽台电子商务与现代物流园项目 | 服务业 | 福清市 | 总建筑面积63.61万平方米，建设物流运营区、物流展示区、物流加工区、物流信息和科研中心、电子商务区、台湾城、管理服务中心、总部大厦及配套设施等 | 2014-2017 | 256000 | 5000 | 一季度完成地下室施工；二季度完成钢构仓库施工完成，宿舍、砼结构仓库桩基施工；三季度宿舍、砼结构仓库主体完成；四季度办公楼主体竣工 | 无 | 无 | 福建盛荣物流发展有限公司 | 福清市 | 预备 | 续列
141 | 福清公路港 | 服务业 | 福清市 | 总建筑面积18.5万平方米，建设快递物流区、仓储中心、城市配送中心、车辆维修中心、甩挂运输中心、管理服务中心、信息交易中心及配套生活区等 | 2014-2019 | 53000 | 3000 | 一季度主体工程动建;二季度完成快递专区和零担专线区建设；三季度相关合作企业入驻园区；四季度园区正式营业 | 无 | 无 | 福建星泰安物流有限公司 | 福清市 | 预备 | 续列
142 | 长乐翔福物流园区国际电商产业基地 | 服务业 | 长乐市 | 总建筑面积12.2万平方米，建设集仓储物流、电商办公、电商服务、物流展销等为一体的国际电商产业基地 | 2016-2018 | 80000 | 0 | 一至三季度开展并争取完成基本农田调整、土地审批等工作；四季度完成建设审批手续并动工 | 无 | 无 | 福建翔福物流股份有限公司 | 长乐市 | 预备 | 续列
143 | 福州海西口腔医院及陶行知国际教育交流中心 | 社会事业 | 福清市 | 总建筑面积8.07万平方米，建设陶行知国际交流中心、陶行知国际教育中心、福州海西口腔医院、眼耳鼻喉专科医院、病房综合楼及配套宿舍等 | 2016-2018 | 50106 | 5000 | 一季度完成地下室建设；二季度完成医院大楼建设。三季度完成宿舍大楼建设；四季度完成所有大楼建设 | 无 | 无 | 福州海西口腔医院有限公司 | 福清市 | 预备 | 续列
2、2016年参照省重点管理项目转预备项目（4项） | [5 empty] | 168236 | 6500
144 | 闽江防洪工程福州段（四期）工程 | 农林水利 | 闽侯县 | 总长8.95公里，新（扩）建防洪堤2段，排涝水闸2座及排涝泵站2座、旱闸1座 | 2017-2020 | 29736 | 2000 | 一季度完成社稳、移民安置批复；二季度完成工程初设批复；三季度完成工程施工设计；四季度工程招标 | 无 | 无 | 南通镇人民政府 | 闽侯县 | 预备 | 参照转预备
145 | 连江通港大道改扩建工程（厦松隧道及连接线段） | 交通 | 连江县 | 西起通港大道三期，东至规划路，路线全长4.14公里，其中车行隧道长约2.96公里、管廊隧道长度约为3.483公里；红线宽22米。双向两车道，设计时速40公里 | 2017-2020 | 32152 | 1000 | 一、二季度完成用地、用林及项目立项审批等前期工作；三、四季进行项目设计、勘察、预算、审计等工作 | 无 | 无 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县 | 预备 | 参照转预备
146 | 连江县可门经济开发区污水处理厂尾水排海工程 | 城乡建设与生态环保 | 连江县 | 污水处理项目：日处理污水18万吨；①集污部分工程：DN300~DN1800 HDPE污水管54.604km；5.0万m3/d规模中途提升泵站一座；②排污部分工程：调节池1座；4万m3/d规模排海泵站1座；DN1000陆上管13425m； ③隧道5.2km及连接线工程；④过渡期尾水排放管道 | 2018-2020 | 26348 | 3000 | 一、二季度完成前期用海、项目环评等工作；三、四季进行项目设计、勘察、预算、审计等工作。 | 无 | 无 | 连江可门港建设发展有限公司 | 连江县 | 预备 | 参照转预备
147 | 10万吨废润滑油还原提纯基础油及调和生产5万吨润滑油项目 | 工业 | 连江县 | 建设一条年处理10万吨废润滑油还原提纯基础油生产线及调和生产5万吨润滑油，配套相关环保设施，以及建设厂房和办公楼等 | 2017-2019 | 80000 | 500 | 一季度进行项目勘察、总评；二、三季度进行环评、初步设计、施工图设计，软基处理；四季度进场施工 | 12 | 无 | 福建金榕能源科技开发有限公司 | 连江县 | 预备 | 参照转预备
3、2017年新申报省预备重点项目（44项） | [5 empty] | 11778738 | 350700
148 | 福州地区大学新校区旗山湖工程 | 农林水利 | 闽侯县 | 湖体开挖工程约835亩，环湖护岸工程约7.92公里，新建一座2孔节制水闸总净宽80米，生态景观及喷泉工程等内容 | 2017-2021 | 170000 | 3000 | 一季度完成可行性研究编制、总平规划方案、建设方案设计以及测量和地质勘察工作；二季度完成初步设计及概算、施工图设计，完成施工招标及征迁交地工作；三季度开工建设；四季度轮船港上段开挖及节制闸工程施工 | 9 | 无 | 闽江下游防洪堤闽侯县管理处 | 闽侯县 | 预备 | 新申报预备
149 | 闽江下游南港南岸防洪（五期） | 农林水利 | 闽侯县 | 新建和加固防洪堤、护岸长34.129公里，淘江清淤17.07公里 | 2018-2020 | 79300 | 10000 | 一季度初步设计及审查；二季度施工图设计；三季度造价预算审查；四季度施工招投标 | 无 | 无 | 福州青口投资区开发建设有限公司 | 闽侯县 | 预备 | 新申报预备
150 | 罗源县昌西（曹垅）水库工程 | 农林水利 | 罗源县 | 总库容1191万m3，兴利库容1032万m3，日供水4.3万吨 | 2017-2020 | 66900 | 6000 | 一至三季度开展用地、规划、水保、环评、移民安置、工可、初设、招标等前期筹建工作，四季度开工，进行大坝基础施工 | 10 | 无 | 罗源湾开发区水电建设公司 | 罗源县 | 预备 | 新申报预备
151 | 南科渔业产业工厂化养殖加工生产基地项目 | 农林水利 | 连江县 | 总建设面积63.13万平方米，建设包括养殖厂、加工厂、饲料厂、科研展示大楼、管理交易中心、文体活动中心。建设成封闭式智能化循环水养殖、加工、饲料生产、交易、科研管理等现代农业高科技产业化基地 | 2017-2020 | 140000 | 10000 | 第一、二季度完成项目备案及土地证办理等前期报批手续；第三、四季度完成土方平整、三通一平、厂房基础建设 | 12 | 无 | 福建南科渔业有限公司 | 连江县 | 预备 | 新申报预备
152 | 连江县苔菉中心渔港 | 农林水利 | 连江县 | 苔菉中心渔港工程设计卸港量为10万吨。工程拟建防波堤1375米，其中东防波堤1125米，西防波堤250米；码头380米，其中东防波堤内侧建设码头260米，设5个600HP泊位，西防波堤内侧建设码头120米，设1个1000t级执法船泊位及1个300t级执法船泊位；接港道路650米；港内炸礁2345平方米；陆域总面积20.7万平方米，其中东防波堤后方开山平整形成陆域面积8.2万平方米，西防波堤根部预留渔港发展用地0.6万平方米，利用渔港现有配套陆域面积11.9万平方米；渔港执法办证中心建设面积1000平方米；港内形成水域面积57.8万平方米；水电设施、通讯、导航等其他配套项目 | 2017-2020 | 34391 | 7000 | 一、二季度完成施工图纸设计及评审、修订，编制施工图预算文件，后方陆域林地及农转用报批、电线杆、坟墓搬迁，征地和收海等工作；三、四季度场地三通一平，施工前期准备工作（后方陆域开炸审批、签订合同及复核等相关手续 | 无 | 无 | 连江县苔菉秀丰渔港建设开发有限公司 | 连江县 | 预备 | 新申报预备
153 | 福州东部快速通道二期工程 | 交通 | 马尾区、长乐市 | 全长25.4公里，双向六车道一级公路，设计时速100公里/小时。 | 2018-2021 | 549000 | 500 | 第一季度启动“工可”报告编制。 第二季度完成“工可”报告编制，启动各项专题论证工作。 第三季度开展“工可”报告审查。 第四季度根据工可报告审查意见对“工可”报告进行修编。 | 无 | 无 | 福州市交通建设集团有限公司 | 市交通委 | 预备 | 新申报预备
154 | 福州外郊快速环线闽侯洋里至永泰嵩口段高速公路 | 交通 | 闽侯 县 永泰县 | 主线全长83.9公里，双向四车道高速公路，设计速度80公里/小时，支线10.538公里。 | 2018-2021 | 826571 | 500 | 第一季度启动“工可”报告编制。 第二季度完成“工可”报告编制，启动各项专题论证工作。 第三季度开展“工可”报告审查。 第四季度根据“工可”报告审查意见对“工可”报告进行修编。 | 无 | 无 | 福州市交通建设集团有限公司 |  | 预备 | 新申报预备
155 | 闽侯二桥 | 交通 | 闽侯县 | 设计行车速度60公里／小时，主线长约3.6公里，其中主桥长1.5公里，桥面宽33米，设置双向4车道，二侧分别设非机动车道和人行道 | 2017-2020 | 90000 | 3000 | 一季度完成工可评审；二季度初步设计；三季度施工图设计；四季度完成招投标并动工建设 | 12 | 无 | 闽侯县路桥建设公司 | 闽侯县 | 预备 | 新申报预备
156 | 福州港松下港区疏港路一期 | 交通 | 长乐市 | 按二级公路（乡道）兼顾城市道路功能设计，设计时速60公里，道路双向8车道，两侧加辅道及非机动车道，道路宽为55米，总长4.453公里 | 2018-2019 | 76800 | 0 | 一季度完成工程勘察；二、三季度完成施工财审及施工、监理招标文件编制和招标工作；四季度争取动建 | 无 | 无 | 长乐市松下港区开发建设有限公司 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备
157 | 异址新建福州长乐国际机场本场二次雷达站工程 | 交通 | 长乐市 | 新建1套二次雷达，雷达站建筑面积560平方米，以及站内道路、供水、供电、传输等配套设施设备 | 2016-2019 | 5000 | 500 | 一季度完成项目立项批复；二季度完成初步设计上报工作；三季度办理征地等工作；四季度开工建设 | 7 | 无 | 民航福建空管分局 | 民航福建空管分局 | 预备 | 新申报预备
158 | 福清兴化湾海上风电场项目 | 能源 | 福清市 | 一期装机容量：30万千瓦；风机台数：60台；年发电量：9.86亿千瓦时。二期装机容量：7.74万千瓦；6.7MW机型3台，6MW机型4台，5MW机型7台，共计14台；年发电量2.07亿千瓦 | 2016-2019 | 734804 | 1900 | 1、福清兴化湾海上风电场一期（样机试验风场项目）： 一季度取得接入系统审查意见，完成升压站环评、水保批复，二季度完成海洋环评、海域使用论证审查，三季度完成陆上升压站用地预审意见，取得用海预审意见，四季度完成项目核准，项目开工建设。2、福清兴化湾海上风电场二期：一季度海缆路由勘测审查，二季度完成海洋环评报告、海域使用论证报告、通航安全论证报告初稿，三季度取得取得升压站环评、水保批复，完成可研报告审查，四季度取得接入系统审查意见，取得升压站用地预审意见 | 无 | 无 | 福清海峡发电有限公司 | 福清市 | 预备 | 新申报预备
159 | 福州市轨道交通5号线一期工程 | 城乡建设与生态环保 | 跨县区 | 线路自荆溪新城至福州南站，全长约27.3公里，共设21座车站 | 2017-2022 | 2216221 | 20000 | 1、完成全线17座车站管迁及围挡工作；2、2017年10月底全线陆续开工，年底除浦上大道站、尚堡路站、当铺路站以及城锦路站外，其余车站均实现开工 | 11 | 无 | 福州市城市地铁有限责任公司 | 地铁公司 | 预备 | 新申报预备
160 | 江厝西路延伸段 | 城乡建设与生态环保 | 鼓楼区 | 道路全长927米，规划宽度26米，其中隧道暗洞308米，明挖376米 | 2017-2018 | 34886 | 5000 | 一季度完成交地工作。二季度动工建设，完成隧道开挖45米，明洞段清表，便道修建。三季度完成隧道开挖100米，明洞段开挖150米。四季度完成隧道开挖100米，明洞段开挖150米。 | 6 | 无 | 福州市市政建设开发有限公司 | 市建委 | 预备 | 新申报预备
161 | 福州市连潘凤坂片区路网工程(前屿西路) | 城乡建设与生态环保 | 晋安区 | 前屿西路为城市次干路，起点始于连江中路，终点止于前横路，道路全长1389.13米，规划道路红线宽42米，设计车速为40km/h。修建内容含道路工程、桥梁工程、交通工程、管线工程及绿化工程。 | 2017-2018 | 83699 | 8000 | 一季度完成施工前准备工作，完成项目搭建工作及施工变申请等准备工作；二季度完成已交地部分基坑支护工作；三季度完成基坑开挖管廊建设；四季度完成管廊上部路基建设。 | 6 | 无 | 福州市城乡建设发展总公司 | 市建委 | 预备 | 新申报预备
162 | 福州市城区北向第二通道(园中互通--新店外环)工程 | 城乡建设与生态环保 | 晋安区 | 项目道路红线宽度为26—70米，道路全长3250米。道路等级为城市主干路，道路设计时速为60公里。建设内容主要包括道路工程、排水工程、照明工程等附属工程 | 2017-2020 | 284599 | 300 | 第一季度完成施工图设计，分村分类确认盖章；第二季度完成施工图审查，清单编制，征地告知；第三季度完成施工、监理招标，用地批复；第四季度完成交部分施工用地，施工进场准备并施工完成既定投资计划 | 12 | 无 | 福州市城乡建设发展总公司 | 市建委 | 预备 | 新申报预备
163 | 福州市东南区水厂工艺改造工程 | 城乡建设与生态环保 | 台江区 | 规划建筑总面积58900平方米、其中地上4层，地下二层。主要功能为少年活动中心、青年活动中心及配套附属 | 2017-2020 | 65680 | 10000 | 计划2017年完成桩基施工和地下室开挖 | 9 | 12 | 福州市自来水有限公司 | 市建委 | 预备 | 新申报预备
164 | 红庙岭循环经济生态产业园 | 城乡建设与生态环保 | 晋安区 | 将园区分为资源化处理区、管理配套区、生态景观防护区、填埋场功能提升区、预留发展区等五大功能区域 | 2018-2025 | 143200 | 0 | 计划一、二季度进行规划选址、征迁，设计等前期工作，三四季度进行立项、工可等前期工作 | 无 | 无 | 福州市红庙岭垃圾综合处理场 | 晋安区 | 预备 | 新申报预备
165 | 福州大腹山山地步道 | 城乡建设与生态环保 | 鼓楼区 | 建设宽约6米，总长约20公里的登山道系统，西起五凤义井（省军区北侧）科蹄山进入软件园到达大腹山后，分两路建设，一是沿山脊往大腹山西侧建设至洪甘路边，一是沿运盛美之国小区建设连接森林步道梅峰山地公园出口 | 2017-2019 | 150000 | 37500 | 一季度完成山地步道一期规划设计；二季度进行项目立项、施工招标；三季度进场施工；四季度贯通5公里栈道 | 7 | 无 | 鼓楼区建设投资管理中心 | 鼓楼区 | 预备 | 新申报预备
166 | 晋安区益凤村渣土及全市建筑垃圾资源化利用基地 | 城乡建设与生态环保 | 晋安区 | 总建筑面积约2.2万平方米,建设拦截坝、护坡、环厂区道路等。全部建成后可处置340万吨工程渣土及建筑废弃物，主要产品为市政砖、砌块、骨料、稳定土等。 | 2018-2019 | 50000 | 0 | 计划一、二季度进行选址、规划、红线等等手续报批工作；三、四季度环评、安评、地灾评估、社稳评估 | 无 | 无 | 市水务集团福建海峡环保集团股份有限公司 | 晋安区 | 预备 | 新申报预备
167 | 晋安东湖公园 | 城乡建设与生态环保 | 晋安区 | 位于晋安茶会片区，北起化工路、南至福新东路，西临后浦路、东至龙安路，规划东湖公园面积24.39公顷 | 2017-2020 | 510000 | 5000 | 计划一、二季度进行征迁，设计报批等前期工作；三季度报批工作；四季度开工建设 | 10 | 无 | 市城乡建总 | 晋安区 | 预备 | 新申报预备
168 | 长乐中心客运站 | 交通 | 长乐市 | 建设一级综合性中心客运站 | 2017-2018 | 21000 | 10000 | 一至四季度主体工程施工。 | 1 | 无 | 闽运公司 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备
169 | 蓝海天网卫星导航及船联网项目 | 工业 | 鼓楼区 | 规划第一期投资5000万元，用于筹建和平台开发，计划明年内船舶管理平台、电子支付平台同时上线，实现安装联网船只5万艘，硬件及服务营收5亿元目标。第二期、第三期由项目盈利投入，进一步拓展完善平台功能，扩大覆盖范围，2020年前达到业务全球化，营收近百亿的战略目标 | 2017-2020 | 55000 | 11000 | 初步完成船舶管理平台，电子商务平台，电子支付平台及冷链物流平台顶层设计；船舶用卫星电话、智能终端研发。 | 9 | 无 | 蓝海天网科技有限公司 | 鼓楼区 | 预备 | 新申报预备
170 | 中景石化聚丙烯热塑性弹性体项目 | 工业 | 福清市 | 建设120万吨/年聚丙烯热塑性弹性体装置及配套设施 | 2018-2020 | 407851 | 10000 | 一、二季度开展项目安评、环评等前期工作；三、四季度开展施工图设计审查和备案等手续 | 12 | 无 | 福建中景石化有限公司 | 福清市 | 预备 | 新申报预备
171 | 闽侯福中富产业园 | 工业 | 闽侯县 | 总建筑面积30.9万平方米,主要建设汽车零配件生产厂房、研发中心、办公大楼、产品展示厅、人才培训中心、生活配套设施等 | 2019-2021 | 90000 | 3000 | 一季度办理林地报批手续；二季度办理规划指标及农转用手续；三季度办理挂牌手续；四季度办理总平规划方案及备案手续 | 无 | 无 | 福建中富汽配有限公司 | 闽侯县 | 预备 | 新申报预备
172 | 福清三锋高端铝镁合金材料精密制造项目 | 工业 | 福清市 | 拟建设：10T铝镁合金熔铸线；1000T铝合金挤出线；铝合金精密加工线5T条；铝合金阳极氧化线10条；铝合金产品装配线10条 | 2016-2019 | 80000 | 10000 | 一季度前期手续报批；二季度争取一期厂房开始建设；三季度购置第一批进口设备并争取设备安装；四季度购置第二批设备并争取设备调试 | 无 | 无 | 福建三锋汽配开发有限公司 | 福清市 | 预备 | 新申报预备
173 | 长乐台达新型管材 | 工业 | 长乐市 | 总建筑面积3.84万平方米，建设年产80万吨污水和自来水专用的玻璃纤维树脂修复管材、管道内部加固系统材料、地铁盾构环片、新型污水下水道混凝土管材生产线 | 2018-2019 | 36000 | 0 | 一季度可研编制；二季度完成可研批复；三、四季度开展土地审批工作 | 无 | 无 | 福建长乐市台达新型管材有限公司 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备
174 | 福清旭友电子年产1000万平米偏光片项目 | 工业 | 福清市 | 总建筑面积8100平方米，年产1000万平米偏光片，配套福清京东方生产55”及以下的TFT-TCD显示屏偏光片生产。 | 2016-2017 | 40000 | 10000 | 一季度完成厂房主体框架建设并且机电安装进厂施工；二季度完成厂房的施工建设并进行设备试运转；三季度达成偏光片量产。 | 无 | 8 | 旭友电子材料科技（福州）有限公司 | 福清市 | 预备 | 新申报预备
175 | 松山片区软塑新材料研发生产基地项目 | 工业 | 罗源县 | 建筑面积3万平方米，建设厂房和管理用房、给排水等管综、公共绿化等内容 | 2017-2019 | 30000 | 3000 | 二季度动建，三季度桩基施工，四季度一期厂房主体结构施工 | 6 | 无 | 福建源塑新材料科技有限公司 |  | 预备 | 新申报预备
176 | 飞毛腿高能量密度新能源汽车（电动）动力电池组（一期） | 工业 | 马尾区 | 租赁厂房50114平方米，购置生产及检测设备，建设动力电池组生产线、实验室、综合测试中心，形成年产1.5GWh高能量密度新能源汽车（电动）动力电池组的能力。 | 2018-2019 | 70000 | 0 | 一、二季度厂房设计方案；三季度选择施工队伍；四季度厂房争取年底前动工 | 无 | 无 | 福建飞毛腿动力科技有限公司 | 马尾区 | 预备 | 新申报预备
177 | 罗源宝钢德盛二期项目 | 工业 | 罗源县 | 新建一条年产70万吨黑卷轧制退火酸洗生产线及相关配套公辅设施；建设1780mm热轧工程及配套公辅设施，年产热轧钢卷196万吨。 | 2017-2019 | 227780 | 40000 | 一、二季度完成施工图设计、工程招标，并开工建设，5月退火酸洗线地基预处理及桩基工程施工，61780热轧线场平施工；三季度退火酸洗线厂房、设备基础土建施工，1780热轧线地基处理施工；四季度退火酸洗线厂房安装，1780热轧线桩基施工。 | 5 | 无 | 宝钢德盛不锈钢有限公司 | 罗源县 | 预备 | 新申报预备
178 | 罗源新型建筑材料产业园项目 | 工业 | 罗源县 | 生产新型建筑墙体材料及室内外保温装饰材料，新建10条全自动化生产线，每条生产线生产10万立方新型墙体材料 | 2017-2019 | 200000 | 10000 | 一、二季度完成办理土地手续，土地平整、回填，勘探设计，基础配套；三季度完成工程招标，前期开工准备；四季度进行厂房基础施工 | 12 | 无 | 广西超超新材股份有限公司 | 罗源县 | 预备 | 新申报预备
179 | 长乐凯邦锦纶高性能锦纶纤维项目 | 工业 | 长乐市 | 建筑面积7.1万平方米，建设纺丝车间1栋、包装车间1栋及公用辅助工程，年产4万吨高性能锦纶纤维 | 2018-2020 | 80000 | 5000 | 一至三季度开展前完成土地审批、施工图设计、各项建设审批等工作。四季度开展设备选型订购争取年底动工。 | 无 | 无 | 福建凯邦锦纶科技有限公司 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备
180 | 马尾深海时代产业园项目 | 工业 | 马尾区 | 总建筑面积11.5万平方米，建设包括深海水产加工中心、冷链配送中心、深海时代体验中心、电子商务中心为一体的深海时代产业园 | 2018-2020 | 35000 | 0 | 一季度设计方案；二季度土方平整；三季度施工招投标；四季度争取动工 | 无 | 无 | 福建宏龙海洋水产有限公司 | 马尾区 | 预备 | 新申报预备
181 | 闽清澳洲原产地活体肉牛羊、冻品加工生产及全国分拨中心项目 | 工业 | 闽清县 | 建筑总面积27.5万平方米、其中单项工程：进口动植物检验检疫隔离场、屠宰场及牛羊肉类深加工食品厂。 | 2016-2019 | 152498 | 20000 | 第一季度：启动澳牛项目一期土地报批、土石方平整等工作；第二季度启动一期基础设施及厂房建设；第三季度启动二期土地报批、土石方平整等工作；第四季度：启动二期基础实施及厂房建设。 | 6 | 无 | 福建易成纯生态产业股份有限公司 | 闽清县 | 预备 | 新申报预备
182 | 琅岐岛PVCP生态旅游项目 | 服务业 | 马尾区 | 总建筑面积13万平方米，建设全年恒温水世界、网球场、彩蛋射击、穹顶市集、丛林探险、儿童魔幻屋、室内运动场、农场、自行车中心、小马俱乐部、排球场、沙滩俱乐部、射箭、水疗中心、迷你高尔夫、飞天绳索等活动设施及配套住宿，打造集滨江、文体、休闲、养生、购物为一体的国际自由港和生态旅游岛 | 2018-2020 | 250000 | 0 | 上半年与法国PVCP集团、马尾区政府签订三方合作协议，明确项目落地及后续相关的各项事宜；下半年启动征地工作，并同时开展项目立项、工程设计、施工招标等前期准备工作 | 无 | 无 | 福州航空旅游集团有限公司 |  | 预备 | 新申报预备
183 | 海峡旅游综合开发项目一期 | 服务业 | 马尾区 | 总用地1031亩，进行基础设施建设、土地平整等综合开发项目。 | 2017-2020 | 79000 | 5000 | 完成河道工程，市政道路完成50% | 9 | 无 | 海航公司 | 马尾区 | 预备 | 新申报预备
184 | 福清元洪国际食品园 | 工业 | 福清市 | 一期：总建筑面积29.59万平方米，完成项目填方工程及六条配套道路，总长约4.03公里，及一栋宿舍楼、一座仓库、10栋厂房。二期：项目总投资108.7亿元，其中冷链物流项目总建筑面积32.82万平方米，宿舍楼、10栋车间、1座仓库及配套设施；仓库仓储项目总建筑面积22.82万平方米，宿舍楼、8栋车间、1座仓库及配套设施；零售项目总建筑面积20.92万平方米，建设零售一条街及配套设施；食品制造项目总建筑面积30.02万平方米，宿舍楼、12栋车间、1座仓库及配套设施；水产品加工项目总建筑面积25.82万平方米，宿舍楼、7栋车间、1座仓库及配套设施。 | 2017-2020 | 1246758 | 22000 | 一期：一季度前期手续报批；二季度争取填方；三季度填方完成50%；四季度完成填方及土地招拍挂手续。二期：一季度委托项目工可、海洋环评编制、海域使用权论证设计工作；二季度完成项目工可编制、评审、立项；三季度完成项目海洋环评编制、评审及海域使用权论证；四季度开展海域招拍挂前期工作 | 无 | 无 | 福清市港城建设开发有限公司 | 福清市 | 预备 | 新申报预备
185 | 长乐网龙VR项目 | 服务业 | 长乐市 | 建设VR+教育基地，主要包括办公楼、研发大楼、成品展厅、员工宿舍楼等 | 2018-2020 | 120000 | 0 | 一至三季度开展规划选址、土地报批等前期工作，四季度开展征交地工作 | 无 | 无 | 福建天晴在线互动科技有限公司 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备
186 | 福州国家医疗健康大数据中心及产业园 | 服务业 | 长乐市 | 建设国家医疗健康大数据中心及产业园东南中心 | 2018-2020 | 2000000 | 10000 | 完成土地、林地审批及各项建设审批等前期工作争取动工建设 | 无 | 无 | 中国电子集团中电数据服务公司 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备
187 | 阳光学院五期 | 社会事业 | 马尾区 | 总建筑面积5.76万平方米，新建4幢教学楼、3幢学生公寓、1幢体育馆及配套设施 | 2018-2020 | 30000 | 0 | 一、二季度土地报批；三季度争取确定建筑方案，争取年底动工 | 无 | 无 | 福州大学阳光学院 |  | 预备 | 新申报预备
188 | 福州海峡青少年活动中心 | 社会事业 | 仓山区 | 建筑总面积5.89万平方米，主要功能包括少年活动中心、青年活动中心及相关配套设施 | 2017-2019 | 68000 | 3500 | 9月开工，争取年内完成桩基施工和地下室开挖 | 9 | 无 | 中国共产主义青年团福州市委员会 |  | 预备 | 新申报预备
189 | 长乐市医院外科综合大楼 | 社会事业 | 长乐市 | 总建筑面积3.72万㎡，设置床位400张。 | 2017-2018 | 24000 | 15000 | 一至四季度主体工程施工。 | 1 | 无 | 长乐市医院 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备
190 | 长乐斯坦福医疗卫生商业商务项目 | 社会事业 | 长乐市 | 建设面积6.7万平方米，用地30亩 | 2017-2019 | 20000 | 10000 | 一至二季度完成建设手续审批，三季度动工建设，四季度基础施工。 | 12 | 无 | 斯坦福(长乐)医院医疗技术管理有限责任公司 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备
191 | 文福苑老年公寓 | 社会事业 | 长乐市 | 规划用地100亩，总建筑面积87800㎡，床位1220张，建设老年公寓、老年疗养、老年住宅以及配套的老年文化活动中心、老年医疗急救康复中心、护理职工公寓等配套设施。 | 2018-2020 | 54800 | 5000 | 完成用林、用地、土地出让、交地、建设方案设计、建设施工许可证等审批手续。 | 12 | 无 | 福建省长乐市文福苑老年公寓有限公司 |  | 预备 | 新申报预备
192 | 长乐椿萱乐老年公寓项目 | 社会事业 | 长乐市 | 建设老年休闲公寓,总建筑面积6.5万平方米，建设128栋公寓楼，包含1000套公寓套间。 | 2017-2018 | 50000 | 20000 | 一至四季度主体结构施工。 | 5 | 无 | 福建省椿萱乐投资有限公司 | 长乐市 | 预备 | 新申报预备